## TONG HOP THEO DOI THANG 1+2
THỐNG KÊ TỔNG HỢP THEO DÕI THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2021
STT | TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO | SỐ NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH ĐÚNG HẠN | SỐ NHIỆM VỤ CHƯA ĐẾN HẠN | SỐ NHIỆM VỤ TRỄ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH | SỐ NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH TRỄ HẠN |  |  | GHI CHÚ
[6 empty] | SỐ LƯỢNG | NỘI DUNG VĂN BẢN GIAO THỰC HIỆN TRỄ | LÝ DO
1 | Văn phòng thị xã | 4 | 4 | 0 |  | 0
2 | Cơ quan Tổ chức - Nội vụ | 22 | 15 | 4 |  | 3 | - Tham mưu báo cáo số liệu để xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện NQ số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCHTW Đảng khóa XII và tổng kết việc thực hiện Kết luận số 17-KL/TU ngày 19/4/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX - Tham mưu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động UBND các cấp - Tham mưu thực hiện chế độ báo cáo thống kê niên độ năm 2020 | Cơ quan TCNV tham mưu không kịp thời
3 | Phòng Quản lý đô thị | 3 | 3 | 0 |  | 0
4 | Phòng Kinh tế | 13 | 8 | 4 |  | 1 | Tham mưu báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển phục vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030
5 | Phòng Tư pháp | 3 | 2 | 1
6 | Thanh tra thị xã | 3 | 1 | 2
7 | Phòng Văn hóa và Thông tin | 11 | 11 | 0 |  | 0
8 | Phòng LĐ-TB và XH | 5 | 3 | 2
9 | Phòng Tài nguyên và Môi trường
10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 9 | 7 | 2 |  | 0
11 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 8 | 4 | 3 |  | 1 | Cung cấp số liệu phục vụ công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán
12 | Phòng Y tế | 10 | 8 | 2 |  | 0
13 | Ban quản lý DA ĐTXD và PTQĐ
14 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
15 | Trung tâm TT-VH-TT
16 | Công an thị xã | 9 | 6 | 3 |  | 0
17 | Ban Chỉ huy Quân sự thị xã

## VPTX
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021)
(Mẫu này dùng để theo dõi những công việc có thời hạn thực hiện)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | CƠ QUAN THỰC HIỆN | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ | NGƯỜI CẬP NHẬT
Tháng 1
1 | Công văn số 22-CV/BDVTU ngày 08/01/2021 của Ban Dân vận Thị ủy Đức Phổ | Tham mưu góp ý dự thảo Kế hoạch đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thị ủy với Nhân dân năm 2021 | - 08/01/2021 | Đúng hạn | Trần Minh Thường
- 17/01/2021
Đã hoàn thành
2 | Công văn số 08/SNgV-HTQT ngày 06/01/2021 của Sở Ngoại vụ | Tham mưu góp ý đối với Dự thảo Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai do UNDP tài trợ | - 06/01/2021 | Đúng hạn | Trần Minh Thường
- 18/01/2021
Đã hoàn thành
3 | Công văn số 387/UBND-TH ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh | Tham mưu báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 | - 26/01/2021 | Đúng hạn | Trần Minh Thường
- Trước 14 giờ ngày 29/01/2021
- Đã hòan thành
Tháng 2
4 | Công văn số 271/HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã | Tham mưu báo cáo tình hình tổ chức; sự chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 | - 30/12/2020 | Đúng hạn | Trần Minh Thường
- 25/02/2021
- Đã hoàn thành

## TCNV
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021)
(Mẫu này dùng để theo dõi những công việc có thời hạn thực hiện)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ | NGƯỜI CẬP NHẬT
1 | Công văn số 2554/SNV-CCVTLT ngày 04/12/2020 của Sở Nội vụ | Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi | - 04/12/2020 | Đúng hạn
- 04/01/2021
- Chưa đến hạn
2 | Công văn số 65/SNV-BTG ngày 30/11/2020 của Sở Nội vụ | Tham mưu báo cáo tổn kết kế hoạch số 3099/KH-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh | - 30/11/2020 | Đúng hạn
- 05/01/2021
- Chưa đến hạn
3 | Công văn số 1273/STP-HCTP ngày 24/12/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu rà soát, bố trí, sử dụng chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch | - 24/12/2020 | Đúng hạn
- 05/01/2021
- Chưa đến hạn
4 | Công văn số 2738/SNV-CCVC ngày 25/12/2020 của Sở Nội vụ | Tham mưu báo cáo việc thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế HĐLĐ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập | - 25/12/2020 | Đúng hạn
- 05/01/2021
- Chưa đến hạn
5 | Công văn số 2737/SNV-CCHC ngày 25/12/2020 của Sở Nội vụ | Tham mưu tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC; phê duyệt báo cáo và hoàn thành việc nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm | - 25/12/2020 | Đúng hạn
- 20/01/2021
- Chưa đến hạn
6 | Công văn số 81/SNV-XDCQ&CTTN ngày 13/01/2021 của Sở Nội vụ | Tham mưu báo cáo số liệu người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã | -13/01/2021 | Đúng hạn
-19/01/2021
- Đã hoàn thành
7 | Công văn số 09/SNV-CCVC ngày 05/01/2021 của Sở Nội vụ | Tham mưu báo cáo số liệu để xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện NQ số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCHTW Đảng khóa XII và tổng kết việc thực hiện Kết luận số 17-KL/TU ngày 19/4/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX | - 05/01/2021 | Trễ hạn
- 15/01/2921
- Chưa hoàn thành
8 | Công văn số 109/SNV-XDCQ&CTTN ngày 18/01/2021 của Sở Nội vụ | Tham mưu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động UBND các cấp | - 18/01/2021 | Trễ hạn
- 26/01/2021
- Chưa đến hạn
9 | Công văn số 100/SNV-CCVC ngày 15/01/2021 của Sở Nội vụ | Tham mưu báo cáo việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2020 | - 15/01/2021 | Đúng hạn
- 22/01/2021
- Đã hoàn thành
10 | Công văn số 55/TTT-NV4 ngày 22/01/2021 của Thanh tra tỉnh | Tham mưu danh sách những người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 | - 22/01/2021 | Đúng hạn
- 29/01/2021
- Đã hoàn thành
11 | Công văn số 110/UBND-NC ngày 09/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh | Tham mưu thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện | - 09/01/2021 | Đúng hạn
- 29/01/2021
- Đã hoàn thành
Tháng 2
12 | Công văn số 194/SNV-TCBC ngày 27/01/2021 của Sở Nội vụ | Tham mưu văn bản góp ý đối với dự thảo Thông tư Quy định danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ | - 27/01/2020 | Đúng hạn
- 03/02/2021
- Chưa đến hạn
13 | Công văn số 174/SNV-CCVC ngày 25/01/2021 của Sở Nội vụ | Tham mưu báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án văn hóa công vụ | - 25/01/2020 | Đúng hạn
- 16/02/2021
- Chưa đến hạn
14 | Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh | Tham mưu xây dựng kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 | - 25/01/2020 | Đúng hạn
- 28/02/2021
- Chưa đến hạn
15 | Công văn số 246/SNV-CCVC ngày 03/02/2021 của Sở Nội vụ | Tham mưu thực hiện chế độ báo cáo thống kê niên độ năm 2020 | 03/2/2020 | Trễ hạn |  | Cơ quan TCNV tổng hợp không kịp thời
05/2/2021
- Đã hoàn thành
16 | Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh | Tham mưu xây dựng kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 | 25/01/2020 | Đúng hạn
28/02/2021
- Đã hoàn thành
17 | Công văn số 316/SNV-CCHC ngày 23/02/2021 của Sở Nội vụ | góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | 23/2/2021 | Đúng hạn
01/3/2021
- Đã hoàn thành
18 | Công văn số 364/SNV-TCBC ngày 01/3/2021 của Sở Nội vụ | Báo cáo phương án sắp xếp tổ chức, biên chế, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã | 01/3/2021 | Đúng hạn
03/3/2021
- Đã hoàn thành
19 | Công văn số 23/UBBC ngày 18/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu lập dự toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Quảng Ngãi | 18/02/2021 | - Chưa đến hạn
02/3/2021
- Chưa đến hạn
20 | Công văn số 135/UBND-NC ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh | Tham mưu báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 202 | 12/01/2021 | - Chưa đến hạn
- BC quý I (trước ngày 16/3/2021), BC 6 tháng (trước ngày 16/6/2021), BC quý III (trước ngày 16/9/2021), BC năm 2021 (trước ngày 16/12/2021)
- Chưa đến hạn
21 | Công văn số 55/TTT-NV4 ngày 22/01/2021 của Thanh tra tỉnh | Bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 cho Thanh tra tỉnh | 22/1/2021 | - Chưa đến hạn
- Buổi chiều ngày 23/3/2021
- Chưa đến hạn
22 | Công văn số 22/SNV-CCHC ngày 06/01/2021 của Sở Nội vụ | Tham mưu báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy | 06/1/2020 | - Chưa đến hạn
29/4/2021
- Chưa đến hạn

## TNMT
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021)
(Mẫu này dùng để theo dõi những công việc có thời hạn thực hiện)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | CƠ QUAN THỰC HIỆN | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ | NGƯỜI CẬP NHẬT

## TCKH
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021)
(Mẫu này dùng để theo dõi những công việc có thời hạn thực hiện)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ | NGƯỜI CẬP NHẬT
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
THÁNG 1
1 | Công văn số 141/STC-HCSN&DN ngày 19/01/2021 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu báo cáo, đánh giá tình hình vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện do UBND tỉnh thành lập | - 19/01/2021 - 26/01/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
THÁNG 2
2 | Công văn số 712/UBND-KT ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện chính sách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội năm 2020 | - 23/02/2021 - 15/3/2021 - Chưa đến hạn |  | Chưa đến hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
3 | Công văn số 386/STC-NS ngày 25/02/2021 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi | Tiến hành đối chiếu số thẻ BHYT thực tế đã phát hành và tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đã cấp để mua thẻ BHYT cho các đối tượng trên địa bàn thị xã trong năm 2020 | - 23/02/2021 - 10/3/2021 - Chưa đến hạn |  | Chưa đến hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
4 | Công văn số 91/STC-ĐT ngày 12/01/2021, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 | báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 | - 19/01/2021 - 20/02/2021 - Đã hoàn thành | Trần Duy Khánh | Đúng hạn
5 | Công văn số 234/UBND-KT ngày 16/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện Kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 | báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 | - 26/01/2021 - 15/03/2021 - Đang thực hiện | Trần Duy Khánh | Chưa đến hạn
6 | Công văn số 335/UBND-KT ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc nghiêm túc thực hiện Kết luận Kiểm toán nhà nước Chuyên đề Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” | Báo cáo thực hiện Kết luận Kiểm toán nhà nước Chuyên đề Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” | - 26/01/2021 - 26/01/2021 - Đã hoàn thành | Trần Duy Khánh | Đúng hạn
7 | Công văn số 339/STC-NS ngày 09/02/2021 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc tham gia góp ý đánh giá, sửa đổi cơ chế phân cấp quản lý NSNN | tham gia góp ý đánh giá, sửa đổi cơ chế phân cấp quản lý NSNN | - 17/02/2021 - 24/02/2021 - Đã hoàn thành | Trần Duy Khánh | Đúng hạn
8 | Công văn số 390/STC-NS ngày 25/02/2021 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc cung cấp số liệu phục vụ công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán | cung cấp số liệu phục vụ công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán | - 25/02/2021 - 04/03/2021 - Đã hoàn thành | Trần Duy Khánh | Trễ hạn

## GDDT
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021)
(Mẫu này dùng để theo dõi những công việc có thời hạn thực hiện)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | CƠ QUAN THỰC HIỆN | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ | NGƯỜI CẬP NHẬT
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁNG 1
1 | Công văn số 18/SGDĐT-TCCB ngày 05/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu UBND thị xã góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo | Phòng Giáo dục và Đào tạo | - 07/01/2021 - 05/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
2 | Công văn số 160/SGDĐT-GDTrH ngày 27/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu UBND thị xã triển khai xây dựng kế hoạch đăng ký đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đăng ký đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia hoặc đăng ký đánh giá ngoài để đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã | Phòng Giáo dục và Đào tạo | - 28/01/2021 - 10/02/2021 - Chưa đến hạn | Báo cáo số 63/BC-PGDĐT ngày 02/02/2021của Phòng GD&ĐT | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
3 | Công văn số 164-CV/TU ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy | Tham mưu UBND thị xã Báo cáo tình hình học sinh bỏ học trước và sau Tết Nguyên đán | Phòng Giáo dục và Đào tạo | - 02/02/2021 - 25/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
4 | Công văn số 199/SGDĐT-TCCB ngày 02/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu UBND thị xã rà soát, đề xuất giải pháp bố trí đủ giáo viên tiếng Anh, Tin học dạy cấp tiểu học cho những trường còn thiếu trên địa bàn thị xã từ nay đến năm học 2022-2023 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | - 03/02/2021 - 20/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
5 | Công văn số 214/SGDĐT-TCCB ngày 04/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục | Phòng Giáo dục và Đào tạo | - 05/02/2021 - 22/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
6 | Công văn số 681/UBND-TH ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 317/SKHĐT-KGVX ngày 22/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã | Phòng Giáo dục và Đào tạo | - 22/02/2021 - 25/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
7 | Công văn số 245/SGDĐT-CNTX ngày 18/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân | Phòng Giáo dục và Đào tạo | - 23/02/2021 - 05/3/2021 - Chưa đến hạn |  | Chưa đến hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
8 | Công văn số 265/SGDĐT-CNTX ngày 23/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | - 24/02/2021 - 26/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
9 | Công văn số 278/SGDĐT-GDTH ngày 25/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi | Hướng dẫn các trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học tổ chức họp lấy ý kiến đánh giá, góp ý của giáo viên giảng dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021 đối với sách giáo khoa lớp 1; đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 (nếu có) để triển khai áp dụng trong năm học 2021 - 2022 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | - 26/02/2021 - 05/3/2021 - Chưa đến hạn |  | Chưa đến hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh

## Y TE
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021)
(Mẫu này dùng để theo dõi những công việc có thời hạn thực hiện)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | CƠ QUAN THỰC HIỆN | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ | NGƯỜI CẬP NHẬT
PHÒNG Y TẾ
THÁNG 1
1 | Công văn số 133-CV/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy | Tham mưu báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn thị xã | Phòng Y tế | - 30/12/2020 - 05/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
2 | Công văn số 2895/SYT-NVY ngày 30/12/2020 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | -0.0012376 | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
-0.0054429
- Đã hoàn thành
3 | Công văn số 106/SYT-NVY ngày 15/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu UBND thị xã góp ý dự thảo các Kế hoạch: Đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021; Đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 | Phòng Y tế | - 19/01/2021 - 26/01/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
4 | Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 16/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo đảm vệ sinh ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 | Phòng Y tế | - 19/01/2021; - 15/3/2021 - Chưa đến hạn |  | Chưa đến hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
5 | Công văn số 186/SYT-NVY ngày 27/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 | Phòng Y tế | - 27/01/2021 - 05/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
6 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán | Phòng Y tế | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
7 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2021 | Phòng Y tế | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
8 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành hành nghề y, dược, đông y tư nhân năm 2021 | Phòng Y tế | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
THÁNG 2
9 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Báo cáo công tác y tế trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu | Phòng Y tế | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
10 | Công văn số 316/SYT-NVY ngày 22/02/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Y tế | - 23/02/2021 - 04/3/2021 - Chưa đến hạn |  | Chưa đến hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh

## VHTT
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021)
(Mẫu này dùng để theo dõi những công việc có thời hạn thực hiện)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | CƠ QUAN THỰC HIỆN | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ | NGƯỜI CẬP NHẬT
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
THÁNG 1
1 | Công văn số 156-CV/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy | Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 | Phòng Văn hóa và Thông tin | - 25/01/2021 - 23/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
2 | Công văn số 71/STTT-TTBCXB ngày 25/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu UBND thị xã tham gia trưng bày ấn phẩm tại Hội báo Xuân Tân Sửu - 2021 | Phòng Văn hóa và Thông tin | - 25/01/2021 - 29/01/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
3 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thị xã | Phòng Văn hóa và Thông tin | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
4 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thị xã | Phòng Văn hóa và Thông tin | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
5 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Quyết định phê duyệt Kế hoạch của Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa và xã hội thị xã năm 2021 | Phòng Văn hóa và Thông tin | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
6 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Công nhận thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền | Phòng Văn hóa và Thông tin | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
7 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp thị xã Đức Phổ lần thứ VII năm 2021-2022, tiến tới Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2021-2022 | Phòng Văn hóa và Thông tin | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn
8 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Ban hành Kế hoạch công tác phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2021 | Phòng Văn hóa và Thông tin | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn
THÁNG 2
9 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT cấp thị xã Đức Phổ lần thứ VII năm 2021-2022 | Phòng Văn hóa và Thông tin | - 19/01/2021 - Trong tháng 2 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn
10 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2021 | Phòng Văn hóa và Thông tin | - 19/01/2021 - Trong tháng 2 - Đã tham mưu | Công văn số 01/BCĐ ngày 02/02/2021 của Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH | Đúng hạn
11 | Công văn số 148/SVHTTDL-VP ngày 09/02/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu UBND thị xã tổ chức xét và hướng dẫn hồ sơ khen thưởng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 | Phòng Văn hóa và Thông tin | - 18/02/2021 - 28/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn

## LAO DONG
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021)
(Mẫu này dùng để theo dõi những công việc có thời hạn thực hiện)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | CƠ QUAN THỰC HIỆN | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ | NGƯỜI CẬP NHẬT
PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH
THÁNG 1
1 | Công văn số 145-CV/TU ngày 11/01/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ | Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo toàn diện công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội và một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Hội chữ thập đỏ các cấp trong thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 | Phòng Lao động - TB&XH | - 18/01/2021 - trong tháng 2/2020 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
2 | Công văn số số 108/SLĐTBXH-BTXH ngày 19/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi | Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngành Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn thị xã | Phòng Lao động - TB&XH | - 20/01/2021 - 31/01/2021 - Đã tham mưu | Báo cáo số 63/BC-PLĐTBXH ngày 28/01/2020 của Phòng Lao động - TB&XH | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
3 | Công văn số 176/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 27/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu UBND thị xã báo cáo rà soát quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Phòng Lao động - TB&XH | - 29/01/2021 - 05/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
THÁNG 2
4 | Công văn số 255/SLĐTBXH ngày 18/02/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu báo cáo kết quả rà soát các nội dung liên quan đến phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội | Phòng Lao động - TB&XH | - 19/02/2021 - 31/03/2021 - Chưa đến hạn |  | Chưa đến hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
5 | Công văn số 391/STC-NS ngày 25/02/2021 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2020 | Phòng Lao động - TB&XH | - 26/02/2021 - 10/03/2021 - Chưa đến hạn |  | Chưa đến hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh

## THANH TRA
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021)
(Mẫu này dùng để theo dõi những công việc có thời hạn thực hiện)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ | NGƯỜI CẬP NHẬT
1 | Công văn số 45/TTT-NV4 ngày 20/01/2021 của Thanh tra tỉnh | Tham mưu báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC | - 20/01/2021 | Đúng hạn
- 26/02/2021
- Chưa đến hạn
2 | Kế hoạch số 156 /KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh | Tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 | - 29/12/2020 | - Chưa đến hạn
- BC 6 tháng (trước 05/5/2021), BC năm (trước 05/11)
- Chưa đến hạn
3 | Công văn số 65/TTT-NV4 ngày 27/01/2021 của Thanh tra tỉnh | Tham mưu đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh | - 27/01/2021 | - Chưa đến hạn
- 30/9/2021
- Chưa đến hạn

## TU PHAP
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021)
(Mẫu này dùng để theo dõi những công việc có thời hạn thực hiện)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ | NGƯỜI CẬP NHẬT
1 | Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh | Tham mưu triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 trên địa bàn tỉnh | - 22/01/2021 | - Chưa đến hạn |  | Trần Minh Thường
- 30/11/2021
- Chưa đến hạn
2 | Công văn số 01/HLG ngày 08/01/2021 của Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu lựa chọn nội dung và địa điểm để phối hợp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân | 08/1/2021 | Đúng hạn |  | Trần Minh Thường
05/2/2021
- Đã hoàn thành
3 | Công văn số 104/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 19/02/2021 của Sở Tư pháp | Tham mưu báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP | 19/2/2021 | Đúng hạn |  | Trần Minh Thường
26/2/2021
- Đã hoàn thành

## QUAN LY DO THI
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021)
(Mẫu này dùng để theo dõi những công việc có thời hạn thực hiện)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | CƠ QUAN THỰC HIỆN | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ | NGƯỜI CẬP NHẬT
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
THÁNG 1
1 | Công văn số 410/UBND-CNXD ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu báo cáo số lượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 có khó khăn về nhà ở, hiện đang cư trú tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bão, lụt; đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở phù hợp nhằm nâng cao điều kiện an toàn nhà ở cho người dân trong vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bão, lụt | Phòng Quản lý đô thị | - 27/01/2021 - 10/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
2 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Duy tu, sửa chữa các tuyến đường thị xã trước Têt Nguyên đán Tân Sửu | Phòng Quản lý đô thị | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã thực hiện |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
3 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện gói dịch vụ công năm 2021 | Phòng Quản lý đô thị | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã thực hiện |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh

## KINH TE
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021)
(Mẫu này dùng để theo dõi những công việc có thời hạn thực hiện)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | CƠ QUAN THỰC HIỆN | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ | NGƯỜI CẬP NHẬT
PHÒNG KINH TẾ
THÁNG 1
1 | Công văn số 68/SNNPTNT-TL ngày 11/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi | Tham mưu báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển phục vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 | Phòng Kinh tế | - 15/01/2021 - 28/02/2021 - Đã hoàn thành |  | Trễ hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
2 | Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu tổ chức xây dựng lại nhà kiên cố cho các hộ gia đình từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) | Phòng Kinh tế | - 18/01/2021 - 24/5/2021 - Chưa đến hạn |  | Chưa đến hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
3 | Công văn số 240/UBND-NNTN ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu báo cáo kết quả khắc phục, đề xuất theo thứ tự ưu tiên những thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng do thiên tai gây ra trên địa bàn trong năm 2020 | Phòng Kinh tế | - 19/01/2021 - 22/01/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
4 | Công văn số 166/SNNPTNT-KHTC ngày 19/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu rà soát, lập danh mục dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã | Phòng Kinh tế | - 20/01/2021 - 26/01/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
5 | Công văn số 67/SKHĐT-KTN ngày 11/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi | Tham mưu Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình Hợp tác xã khó khăn trong giải thể, đăng ký, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 | Phòng Kinh tế | - 20/01/2021 - 26/01/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
6 | Công văn số 124/SCT-KTATMT ngày 22/01/2021 của Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn thị xã | Phòng Kinh tế | - 26/01/2021 - 17/02/2021 - 11/3/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
7 | Thông báo số 30/TB-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu văn bản báo cáo cụ thể việc bồi lấp luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh, đề xuất phương án xử lý nạo vét; đồng thời khẩn trương khảo sát, lực chọn vị trí đổ thải từ nạo vét luồng ra vào cảng cá Sa Huỳnh | Phòng Kinh tế | - 29/01/2021 - 30/01/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
8 | Công văn số 256/SNNPTNT-TL ngày 26/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu gửi hồ sơ Bảng kê đối tượng và diện tích tưới được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2021 - 2025 | Phòng Kinh tế | - 29/01/2021 - 10/02/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
9 | Công văn số 277/SNNPTNT-TL ngày 28/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu tham gia ý kiến đối với khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam | Phòng Kinh tế | - 28/01/2021 - 31/01/2021 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
10 | Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thị xã Đức Phổ | Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ | Phòng Kinh tế | - 19/01/2021 - Trong tháng 1 - Đã tham mưu |  | Đúng hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
11 | Công văn số 340/SNNPTNT-QLCL ngày 04/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động năm ATTP và Công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm, trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn thị xã (báo cáo 6 tháng) | Phòng Kinh tế | - 05/02/2021 - 05/7/2021 - Chưa đến hạn |  | Chưa đến hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
12 | Công văn số 340/SNNPTNT-QLCL ngày 04/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động năm ATTP và Công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm, trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn thị xã (báo cáo năm) | Phòng Kinh tế | - 05/02/2021 - 05/01/2022 - Chưa đến hạn |  | Chưa đến hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh
13 | Công văn số 378/SNNPTNT-QLCL ngày 05/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu cung cấp thông tin các tổ chức được cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm về nông nghiệp hữu cơ (cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung); các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ đang hoạt động trên địa bàn thị xã | Phòng Kinh tế | - 18/02/2021 - 01/03/2021 - Chưa đến hạn |  | Chưa đến hạn | Nguyễn Thị Như Quỳnh

## CATX
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ |  |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG THỊ XÃ |  |  |  | Đức Phổ, ngày tháng năm 2021
BẢNG THỐNG KÊ GIAO VIỆC (THÁNG 1 VA THÁNG 2)
STT | VĂN BẢN CHỈ ĐẠO | NỘI DUNG GIAO VIỆC | - NGÀY GIAO VIỆC - THỜI HẠN HOÀN THÀNH - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỤ THỂ | ĐÁNH GIÁ
1 | Công văn số 6164/UBND-NC ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh | Tham mưu bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước | - 11/12/2020
- 28/02/2021
|  |  | - Đã hoàn thành | Đúng hạn
2 | Công văn số 283/UBND-NC ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh | Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 37/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo | - 20/01/2021
|  |  | - BC kết quả bước đầu thực hiện (trước ngày 15/02/2021); BC định kỳ 6 tháng (trước ngày 08/6), 01 năm (trước ngày 08/12) hằng năm | Đã hoàn thành bước đầu đúng hạn
- Chưa đến hạn
3 | Công văn số 5352/CAT-PV01(PX03) ngày 18/12/2020 của Công an tỉnh | Tham mưu đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trong thực hiện Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2015 - 2020 | 18/12/2020 | Đúng hạn
08/01/2021
- Đã hoàn thành
4 | Công văn số 6164/UBND-NC ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh | Tham mưu bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước | 11/12/2020 | Đúng hạn
28/02/2021
- Đã hoàn thành
5 | Công văn số 588/CAT-PV01(PC) ngày 24/02/2021 của Công an tỉnh | Tham mưu góp ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp của Công an viên bán chuyên trách ở thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. | 24/02/2020 | Đúng hạn
26/02/2021
- Đã hoàn thành
6 | Công văn số 284/CAT-PV01(PX03) ngày 25/01/2021 của Công an tỉnh Quảng Ngãi | Tham mưu góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2021 - 2025 | 25/01/2020 | Đúng hạn
26/02/2021
- Đã hoàn thành
7 | Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 19/02/2021 của Chủ tịch UBND về Tổng kết Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 26/3/2012 | Tham mưu tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức trên địa bàn tỉnh | 19/2/2021 | Chưa đến hạn
29/4/2021
- Chưa đến hạn
8 | Công văn số 566/UBND-NC ngày 04/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh | Tham mưu hướng dẫn xây dựng, nhân rộng những mô hình có hiệu quả từ kết quả thí điểm Quyết định số 1395/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | 04/2/2021 | Chưa đến hạn
30/5/2021
- Chưa đến hạn
9 | Công văn số 283/UBND-NC ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh | Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo | 20/1/2021 | Chưa đến hạn
- BC định kỳ 6 tháng (trước ngày 08/6), 01 năm (trước ngày 08/12) hằng năm
- Chưa đến hạn