## Sheet1
PHỤ LỤC TÌNH HÌNH NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN NGÀY 31/12/2024
(Kèm theo Công văn số /UBND ngày / 4/2025 của UBND thị xã Đức Phổ)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Tổng mức đầu tư được duyệt | [6 empty] | Luỹ kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết ngày 31/12/2024 |  | Luỹ kế kế hoạch vốn bố trí | [9 empty] | Nợ đọng xây dựng cơ bản (Khối lượng nghiệm thu- Kế hoạch vốn đã bố trí) | [9 empty] | Kế hoạch vốn năm 2025 | [10 empty] | Ghi chú (nợ đọng các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia)
[11 empty] | Kế hoạch vốn bố trí từ khởi công đến hết ngày 31/12/2024 |  |  |  |  | Riêng Kế hoạch vốn bố trí từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 |  |  |  |  | Nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2024 |  |  |  |  | Nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh năm 2024 (tính từ ngày 01/1/2024 đến hết ngày 31/12/2024) |  |  |  |  | Tổng số vốn năm 2025 | Trong đó: |  |  |  |  | Trong đó: Bố trí để trả nợ phát sinh trong năm 2024
|  | Quyết định phê duyệt dự án (số; ngày, tháng, năm) | Quyết định phê duyệt quyết toán (số; ngày, tháng, năm) | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[5 empty] | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | Nguồn NS xã | Tổng số | Riêng khối lượng phát sinh từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 |  | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | Nguồn NS xã |  | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | Nguồn NS xã |  | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | Nguồn NS xã |  | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | Nguồn NS xã |  |  | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS xã |  | NSTW | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS xã
| TỔNG SỐ |  |  | 180475.0931 | 1860 | 93828 | 25467.401 | 59588.1031 | 170030.7958 | 0 | 150518.0276 | 1822.56 | 89276.941 | 24876.793 | 34061.2576 | 10910.7614 | 862.56 | 0 | 126.218 | 10757.1144 | 19513.726 | 0 | 0 | 0 | 19513.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19512.7682 | -0.95781
B.1 | UBND phường Nguyễn Nghiêm |  |  | 37315.4416 | 0 | 0 | 6085.869 | 30773.9356 | 34585.049 | 0 | 23753.8592 | 0 | 0 | 5550 | 18203.8592 | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 | 10831.1898 | 0 | 0 | 0 | 10831.1898 | [17 empty] | 10831.1898 | 0
1 | Đường giao thông nội bộ KDC phía Tây Nhà máy nước | Số 266 ngày 28/10/2016 | 29/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 | 4163 |  |  |  | 4163 | 3936.126 | 0 | 3919.96 |  |  |  | 3919.96 | 90 |  |  |  | 90 | 16.166 |  |  |  | 16.166 | [17 empty] | 16.166 | 0
2 | Đường giao thông nội bộ KDC Đồng Phởi đến giáp đường phía Nam chợ | Số 253 ngày 28/10/2016 | 40/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 | 971.474 |  |  |  | 971.474 | 895.725 | 0 | 670 |  |  |  | 670 | 0 |  |  |  | 0 | 225.725 |  |  |  | 225.725 | [17 empty] | 225.725 | 0
3 | BTXM các tuyến đường nội thị tổ dân phố 4, thị trấn Đức Phổ | Số 257 ngày 28/10/2016 |  | 660 |  |  |  | 660 | 605.871 | 0 | 315 |  |  |  | 315 | 0 |  |  |  | 0 | 290.871 |  |  |  | 290.871 | [17 empty] | 290.871 | 0
4 | Tuyến đường ranh giới Phổ Hòa đi tổ dân phố 3 thị trấn Đức Phổ | Số 267 ngày 28/10/2016 | 41/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 | 1323 |  |  |  | 1323 | 1274.879 | 0 | 1221.148 |  |  |  | 1221.148 | 0 |  |  |  | 0 | 53.731 |  |  |  | 53.731 | [17 empty] | 53.731 | 0
5 | BTXM tuyến đường từ đường Trương Định đến đường Chu Văn An ( Tổ DP3) và tuyến đường từ nhà bà Thế đến đường Nguyễn Bá Loan (Tổ DP3) | Số 265 ngày 28/10/2016 | 39/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 | 3253 |  |  |  | 3253 | 2907.338 | 0 | 2505.665 |  |  |  | 2505.665 | 0 |  |  |  | 0 | 401.673 |  |  |  | 401.673 | [17 empty] | 401.673 | 0
6 | Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Lưu đến nhà ông Ban Bê và tuyến đường từ nhà bà Cẩm đến đường Phan Thái Ất | Số 258a ngày 28/10/2016 | 154/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 | 3349.063 |  |  |  | 2893.426 | 2893.426 | 0 | 1180 |  |  |  | 1180 | 0 |  |  |  | 0 | 1713.426 |  |  |  | 1713.426 | [17 empty] | 1713.426 | 0
7 | Hệ thống thoát nước KDC Đồng Phởi và hệ thống thoát nước tổ dân phố 6 | Số 258 ngày 28/10/2016 | 180/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2571 |  |  |  | 2571 | 2418.4 | 0 | 1095 |  |  |  | 1095 | 48 |  |  |  | 48 | 1323.4 |  |  |  | 1323.4 | [17 empty] | 1323.4 | 0
8 | Nâng cấp tuyến đường Bùi Thị Xuân | Số 258 ngày 28/10/2016 | 230/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 | 2188.143 |  |  |  | 2188.143 | 2069.491 | 0 | 1971 |  |  |  | 1971 | 0 |  |  |  | 0 | 98.491 |  |  |  | 98.491 | [17 empty] | 98.491 | 0
9 | Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và đường nhánh nối đường Trương Định | Số 261 ngày 28/10/2016 | 64/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 | 2660 |  |  |  | 2660 | 2343.69 | 0 | 1400 |  |  |  | 1400 | 0 |  |  |  | 0 | 943.69 |  |  |  | 943.69 | [17 empty] | 943.69 | 0
10 | Tuyến đường từ đường Nguyễn Nghiêm (Tổ DP5) đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tổ DP4) thị trấn Đức Phổ | Số 254 ngày 28/10/2016 | 124/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 | 1595.771 |  |  |  | 1595.771 | 1483.222 | 0 | 950 |  |  |  | 950 | 0 |  |  |  | 0 | 533.222 |  |  |  | 533.222 | [17 empty] | 533.222 | 0
11 | Tuyến đường từ đường Nguyễn Nghiêm (Tổ DP5) đến nhà ông Bình (Tổ DP4) thị trấn Đức Phổ | Số 257a ngày 28/10/2016 | 181/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 2488.545 |  |  |  | 2488.545 | 2314.904 | 0 | 1585 |  |  |  | 1585 | 435 |  |  |  | 435 | 729.904 |  |  |  | 729.904 | [17 empty] | 729.904 | 0
12 | Tuyến đường từ KDC Đồng Phởi đến giáp đường Bùi Thị Xuân | Số 268 ngày 28/10/2016 | 154/QĐ-UBND ngày 14/7/2018 | 967.0896 |  |  |  | 967.0896 | 550.87 | 0 | 305.3822 |  |  |  | 305.3822 | 0 |  |  |  | 0 | 245.4878 |  |  |  | 245.4878 | [17 empty] | 245.4878 | 0
13 | Nâng cấp đường Nguyễn Bá Loan | Số 210 ngày 30/10/2017 | 253/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 | 3518.019 |  |  |  | 3518.019 | 3283.77 | 0 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 3273.77 |  |  |  | 3273.77 | [17 empty] | 3273.77 | 0
14 | Nâng cấp tuyến đường Trương Định (đoạn từ Trạm thủy nông số 6 đi cụm CN Đồng Làng) | 4698/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 125/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 | 7607.337 |  |  | 6085.869 | 1521.468 | 7607.337 | 0 | 6625.704 |  |  | 5550 | 1075.704 | 0 |  |  |  | 0 | 981.633 |  |  |  | 981.633 | [17 empty] | 981.633 | 0
B.2 | Phường Phổ Văn |  |  | 30550 | 0 | 21805 | 3873 | 4872 | 29632 | 0 | 28862.072 | 0 | 21389.712 | 3866.113 | 3606.247 | 3442.447 | 0 | 0 | 0 | 3442.447 | 770.074 | 0 | 0 | 0 | 770.074 | [17 empty] | 769.928 | -0.146
1 | Tuyến QL1A- Cầu Bến nứa giáp bê tông thôn Văn Trường (GĐ 3) | 62/QĐ-UBND ngày 06/4/2017 | 88/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 | 1884 |  | 1400 | 400 | 84 | 1884 |  | 1829 |  | 1400 | 400 | 29 | 0 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 | [16 empty] | Dự án thuộc Chương trình MTQG NTM | 55 | 0
2 | Tuyến Gò Mốc- Kênh N8 | 58/QĐ-UBND 16/4/2018 | 482/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 2508 |  | 1752 | 504 | 252 | 2508 |  | 2373.7 |  | 1734.9 | 504 | 134.8 | 0 |  |  |  |  | 134.3 |  |  |  | 134.3 | [17 empty] | 134.3 | 0
3 | Tuyến sân vận động - ngõ Ông Nhuận (Tập An Nam) | 252/QĐ-UBND 31/10/2018 | 465/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 1932 |  | 1386 | 396 | 150 | 1932 |  | 1932.146 |  | 1386 | 396 | 150.146 | 150.146 |  |  |  | 150.146 | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | -0.146 | -0.146
4 | Tuyến ngõ bà Ry - Bờ kè sông Thoa (Thủy Triều) | 251/QĐ-UBND 31/10/2018 | 469/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 2700 |  | 1890 | 540 | 270 | 2700 |  | 2700 |  | 1890 | 540 | 270 | 270 |  |  |  | 270 | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
5 | Tuyến ngõ ông Tươi - Vườn dừa-Ngã 3 Trần Tiến (Đông Quang) | 259/QĐ-UBND 31/10/2018 | 483/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 1864 |  | 1386 | 198 | 280 | 1864 |  | 1828.728 |  | 990 | 198 | 640.728 | 640.728 |  |  |  | 640.728 | 35.272 |  |  |  | 35.272 | [17 empty] | 35.272 | 0
6 | Tuyến ông Chi - Kênh N8 | 242/QĐ-UBND 31/10/2018 | 473/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 1300 |  | 650 | 130 | 520 | 1126 |  | 1104.89 |  | 650 | 130 | 324.89 | 324.89 |  |  |  | 324.89 | 21.11 |  |  |  | 21.11 | [17 empty] | 21.11 | 0
7 | Tuyến ngõ cô Hằng - Kênh N8 (TAN) | 241/QĐ-UBND 31/10/2018 | 468/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 1100 |  | 550 | 110 | 440 | 1021 |  | 1002.413 |  | 550 | 110 | 342.413 | 342.413 |  |  |  | 342.413 | 18.587 |  |  |  | 18.587 | [17 empty] | 18.587 | 0
8 | Tuyến đường ngã 3 Đông - đường Trà Câu Bến Mốc (TAN) | 258/QĐ-UBND 31/10/2018 | 470/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 786 |  | 393 | 79 | 314 | 759 |  | 745.224 |  | 393 | 74.113 | 278.111 | 278.111 |  |  |  | 278.111 | 13.776 |  |  |  | 13.776 | [17 empty] | 13.776 | 0
9 | Tuyến ngõ ông Hoàng Tăng-Gò Thiều (TAB) | 257/QĐ-UBND 31/10/2018 | 467/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 1288 |  | 644 | 129 | 515 | 1257 |  | 1223.009 |  | 644 | 128 | 451.009 | 451.009 |  |  |  | 451.009 | 33.991 |  |  |  | 33.991 | [17 empty] | 33.991 | 0
10 | KCH Kênh N8 (Năm Trà)- giáp mương tiêu Đồng Đình | 246/QĐ-UBND 31/10/2018 | 478/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 618 |  | 494 | 62 | 62 | 603 |  | 556 |  | 494 | 62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 | [17 empty] | 47 | 0
11 | KCH từ soi Trà Câu - Kênh N8 (GĐ 2) | 248/QĐ-UBND 31/10/2018 | 472/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 780 |  | 624 | 78 | 78 | 714 |  | 699.812 |  | 621.812 | 78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.188 |  |  |  | 14.188 | [17 empty] | 14.188 | 0
12 | KCH bờ tràn kênh N8.2-Ngõ bà Hoa (Đập bổi Văn Trường) | 253/QĐ-UBND 31/10/2018 | 476/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 2000 |  | 1600 | 200 | 200 | 1960 |  | 1960 |  | 1600 | 200 | 160 | 160 |  |  |  | 160 | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
13 | KCH tuyến kênh Đồng Đình - Thủy Triều | 245/QĐ-UBND 31/10/2018 | 479/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 1430 |  | 1144 | 143 | 143 | 1356 |  | 1287 |  | 1144 | 143 | 0 | 0 |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 69 | [17 empty] | 69 | 0
14 | KCH kênh N8 (Năm Trà)- Đồng Đình (GĐ 2) | 256/QĐ-UBND 31/10/2018 | 480/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 960 |  | 768 | 96 | 96 | 955 |  | 945.879 |  | 768 | 96 | 81.879 | 81.879 |  |  |  | 81.879 | 9.121 |  |  |  | 9.121 | [17 empty] | 9.121 | 0
15 | KCH Kênh N8.1.1 -Bàu đĩa (Đám mặt sa Tập An Bắc) | 244/QĐ-UBND 31/10/2018 | 475/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 2950 |  | 2360 | 295 | 295 | 2736 |  | 2655 |  | 2360 | 295 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81 |  |  |  | 81 | [17 empty] | 81 | 0
16 | KCH kênh ngõ Nguyễn Chí Linh - ngõ Hoàng Tăng (Văn trường + Đông Quang+Tập An Bắc) | 247/QĐ-UBND 31/10/2018 | 481/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 1320 |  | 1056 | 132 | 132 | 1283 |  | 1188 |  | 1056 | 132 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 | [17 empty] | 95 | 0
17 | KCH kênh lô 4-Cuối lô 21 (Gò Duối Tập An Nam) | 249/QĐ-UBND 31/10/2018 | 471/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 910 |  | 728 | 91 | 91 | 906 |  | 897.211 |  | 728 | 90 | 79.211 | 79.211 |  |  |  | 79.211 | 8.789 |  |  |  | 8.789 | [17 empty] | 8.789 | 0
18 | KCH kênh N8.3 (Lô 2&3)- Cuối lô 27(Tập An Nam + Thủy Triều) | 250/QĐ-UBND 31/10/2018 | 477/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 600 |  | 480 | 60 | 60 | 596 |  | 540 |  | 480 | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 56 | [17 empty] | 56 | 0
19 | Xây dựng nghĩa trang nhân dân gò ông Thiều | 254/QĐ-UBND 31/10/2018 | 474/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 1320 |  | 660 |  | 660 | 1269 |  | 1256.423 |  | 660 | 0 | 596.423 | 596.423 |  |  |  | 596.423 | 12.577 |  |  |  | 12.577 | [17 empty] | 12.577 | 0
20 | KCH kênh tưới Đầm - Rộc Niễu | 405/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 356/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 | 1150 |  | 920 | 115 | 115 | 1101 |  | 1068.664 |  | 920 | 115 | 33.664 | 33.664 |  |  |  | 33.664 | 32.336 |  |  |  | 32.336 | [17 empty] | 32.336 | 0
21 | Kênh tưới trạm bơm Bến Tổng - Đăng Quang | 402/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 357/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 | 1150 |  | 920 | 115 | 115 | 1102 |  | 1068.973 |  | 920 | 115 | 33.973 | 33.973 |  |  |  | 33.973 | 33.027 |  |  |  | 33.027 | [17 empty] | 33.027 | 0
B.3 | Xã Phổ Châu |  |  | 27445 | 0 | 20124 | 0 | 7321 | 23294.033 | 0 | 22615.637 | 0 | 17059.685 | 3341 | 2214.952 | 974.0234 | 0 | 0 | 0 | 974.0234 | 678.396 | 0 | 0 | 0 | 678.396 | [17 empty] | 678.396 | 0
1 | Đ xã: Tuyến nhà ông Biết- Khu 7 Vĩnh Tuy | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 463/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 1280 |  | 896 |  | 384 | 1142.376 |  | 1105 |  | 800 | 256 | 49 | 49 |  |  |  | 49 | 37.376 |  |  |  | 37.376 | [16 empty] | Dự án thuộc Chương trình MTQG NTM | 37.376 | 0 | 0.049 | 0.037376
2 | Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Vĩnh Tuy | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 468/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 800 |  | 480 |  | 320 | 787.204 |  | 763.321 |  | 480 | 0 | 283.321 | 0 |  |  |  | 0 | 23.883 |  |  |  | 23.883 | [17 empty] | 23.883 | 0 | 0 | 0.023883
3 | Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Tấn Lộc | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 471/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 800 |  | 480 |  | 320 | 781.68 |  | 725.147 |  | 480 | 0 | 245.147 | 0 |  |  |  | 0 | 56.533 |  |  |  | 56.533 | [17 empty] | 56.533 | 0 | 0 | 0.056533
4 | Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Châu Me | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 470/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 800 |  | 480 |  | 320 | 785.795 |  | 761.944 |  | 480 | 0 | 281.944 | 281.944 |  |  |  | 281.944 | 23.851 |  |  |  | 23.851 | [17 empty] | 23.851 | 0 | 0.28194 | 0.023851
5 | Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Hưng Long | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 469/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 800 |  | 480 |  | 320 | 966.661 |  | 937.626 |  | 480 | 0 | 457.626 | 0 |  |  |  | 0 | 29.035 |  |  |  | 29.035 | [17 empty] | 29.035 | 0 | 0 | 0.029035
6 | Kênh dọc đường nội đông N3 thôn Tấn Lộc | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 475/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 1080 |  | 864 |  | 216 | 993.494 |  | 972 |  | 864 | 108 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 21.494 |  |  |  | 21.494 | [17 empty] | 21.494 | 0 | 0 | 0.021494
7 | Đ thôn: Tuyến ngõ ông Ngô- cầu bà Tấu ( gđ 2) | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 476/ QĐ-UBND ngày 15/3/2021 | 430 |  | 215 |  | 215 | 385.323 |  | 373.723 |  | 215 | 43 | 115.723 | 115.723 |  |  |  | 115.723 | 11.6 |  |  |  | 11.6 | [17 empty] | 11.6 | 0 | 0.11572 | 0.0116
8 | Kênh nhà ông tiến- mương Bàu, thôn Châu Me | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 477/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 1200 |  | 960 |  | 240 | 1133.824 |  | 1095 |  | 960 | 120 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 38.824 |  |  |  | 38.824 | [17 empty] | 38.824 | 0 | 0.015 | 0.038824
9 | Sân vận động xã Phổ Châu | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 61/ QĐ-UBND ngày 15/3/2021 | 3000 |  | 2100 |  | 900 | 2080.178 |  | 1991 |  | 1652 | 300 | 39 | 39 |  |  |  | 39 | 89.178 |  |  |  | 89.178 | [17 empty] | 89.178 | 0 | 0.039 | 0.089178
10 | Đ xã: Tuyến QL1A- Đập Hố Vừng | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 63/ QĐ-UBND ngày 15/3/2021 | 2100 |  | 1470 |  | 630 | 1790.59 |  | 1729.244 |  | 1280 | 420 | 29.244 | 29.244 |  |  |  | 29.244 | 61.346 |  |  |  | 61.346 | [17 empty] | 61.346 | 0 | 0.029244 | 0.061346
11 | Kênh Đập Hố Vừng- Ruộng Nguyệt ( gđ 3) Hưng Long | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 465/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 2100 |  | 1680 |  | 420 | 1388.84 |  | 1331.557 |  | 1121.557 | 210 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 57.283 |  |  |  | 57.283 | [17 empty] | 57.283 | 0 | 0 | 0.057283
12 | Đ xã: BTXM tuyến QL1A- Bãi biển Châu Me ( đoạn từ đường huyện ĐH.52- Nghĩa trang Liệt sĩ) | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 473/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 900 |  | 630 |  | 270 | 883.567 |  | 883.567 |  | 596.971 | 180 | 106.596 | 106.596 |  |  |  | 106.596 | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0.1066 | 0
13 | Đường xã: Tuyến ngõ ông Anh- Đèo Bình Đê ( thôn Vĩnh Tuy) | 871/ QĐ-UBND 15/10/2018 | 220/ QĐ-UBND 31/12/2019 | 1624 |  | 1137 |  | 487 | 1617.351 |  | 1615.389 |  | 1136 | 325 | 154.389 | 54.552 |  |  |  | 54.552 | 1.962 |  |  |  | 1.962 | [17 empty] | 1.962 | 0 | 0.054552 | 0.001962
14 | Kênh tiêu Cống gò Mướp đi Cầu Cháy ( dọc theo QL) | 222/ QĐ-UBND ngày 18/2/2019 | 2120/ QĐ-UBND 21/7/2020 | 1241 |  | 1000 |  | 241 | 1233.199 |  | 1217.549 |  | 1000 | 0 | 217.549 | 217.459 |  |  |  | 217.459 | 15.65 |  |  |  | 15.65 | [16 empty] | Dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 15.65 | 0 | 0.21746 | 0.01565
15 | Kênh Cống Gò Mướp- Giếng Bực Tấn Lộc | 1396/ QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | 472/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 900 |  | 720 |  | 180 | 886.951 |  | 868.855 |  | 720 | 90 | 58.855 | 58.855 |  |  |  | 58.855 | 18.096 |  |  |  | 18.096 | [16 empty] | Dự án thuộc Chương trình MTQG NTM | 18.096 | 0 | 0.058855 | 0.018096
16 | Đ thôn: Tuyến GTNT khu 2- khu 4 ( dọc kênh tiêu) thôn Tấn Lộc | 2124/ QĐ-UBND ngày 31/12/2019 | 474/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 600 |  | 300 |  | 300 | 518.908 |  | 514.908 |  | 300 | 60 | 154.908 | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0 | 0.004
17 | Kênh Ruộng Bà Quế- Kênh N2- Đạp Làng Tấn Lộc | 2124/ QĐ-UBND ngày 31/12/2019 | 466/ QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 1200 |  | 960 |  | 240 | 900.882 |  | 900.519 |  | 780.519 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.363 |  |  |  | 0.363 | [17 empty] | 0.363 | 0 | 0 | 0.000363
18 | Kênh từ Đầm Bèo- Bãi Lố thôn Vĩnh Tuy | 2124/ QĐ-UBND ngày 31/12/2019 | 66/ QĐ-UBND ngày 15/3/2021 | 1850 |  | 1480 |  | 370 | 1239.21 |  | 1202 |  | 1017 | 185 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 37.21 |  |  |  | 37.21 | [17 empty] | 37.21 | 0 | 0 | 0.03721
19 | Kênh N6 Hồ Cây Sanh thôn Châu Me | 2124/ QĐ-UBND ngày 31/12/2019 | 65/ QĐ-UBND ngày 15/3/2021 | 240 |  | 192 |  | 48 | 237.96 |  | 222.65 |  | 192 | 24 | 6.65 | 6.6504 |  |  |  | 6.6504 | 15.31 |  |  |  | 15.31 | [17 empty] | 15.31 | 0 | 0.0066504 | 0.01531
20 | Trường mầm non thôn Vĩnh Tuy | 2124/ QĐ-UBND ngày 31/12/2019 | 62/ QĐ-UBND ngày 15/3/2021 | 1200 |  | 960 |  | 240 | 1139.884 |  | 1085 |  | 845 | 240 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 54.884 |  |  |  | 54.884 | [17 empty] | 54.884 | 0 | 0 | 0.054884
21 | Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học và THCS Phổ Châu | 2124/ QĐ-UBND ngày 31/12/2019 | 64/ QĐ-UBND ngày 15/3/2021 | 3300 |  | 2640 |  | 660 | 2400.156 |  | 2319.638 |  | 1659.638 | 660 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 80.518 |  |  |  | 80.518 | [17 empty] | 80.518 | 0 | 0 | 0.080518
B.4 | Phường Phổ Quang |  |  | 1076 | 0 | 900 | 176 | 724 | 1780 | 0 | 1779.86 | 0 | 898 | 176 | 705.86 | 469.86 | 0 | 0 | 0 | 469.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0.14 | 0.14
| Đường thôn: Tuyến đường từ nhà ông Trần Trung Quốc đi bãi biển | 871/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 | 257/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 | 1076 |  | 900 | 176 | 724 | 1780 |  | 1779.86 |  | 898 | 176 | 705.86 | 469.86 |  |  |  | 469.86 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | Dự án thuộc Chương trình MTQG NTM | 0.14 | 0.14
B.5 | Phường Phổ Ninh |  |  | 3794 | 0 | 2330 | 1464 | 0 | 3166 | 0 | 3018.97 | 0 | 1996 | 610 | 412.97 | 34.67 | 0 | 0 | 0 | 34.67 | 147.43 | 0 | 0 | 0 | 147.43 | [17 empty] | 147.03 | -0.4
1 | Tuyến xóm Hoà Ninh - kênh An Nhơn thôn An Ninh | 136/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 | 93/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 | 1300 |  | 650 | 650 |  | 1190 |  | 1158.3 |  | 650 | 130 | 378.3 | 0 |  |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 31.7 | [16 empty] | Dự án thuộc Chương trình MTQG NTM | 31.7 | 4.6185e-14
2 | Tuyến từ Nhà Văn hoá Đội 3 -Giáp khối 4 thị trấn Đức Phổ | 46aQĐ-UBND ngày 23/2/2021( điều chỉnh) | 176/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 | 2494 |  | 1680 | 814 |  | 1976 |  | 1860.67 |  | 1346 | 480 | 34.67 | 34.67 |  |  |  | 34.67 | 115.73 |  |  |  | 115.73 | [16 empty] | Dự án thuộc Chương trình MTQG NTM | 115.33 | -0.4
B.6 | Phường Phổ Minh |  |  | 27788.952 | 0 | 19652 | 3796.532 | 4340.468 | 26883.396 | 0 | 24179.984 | 0 | 19168.544 | 3552.316 | 978.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.131 | 2703.811 | 0 | 0 | 0 | 2703.811 | [17 empty] | 2703.412 | -0.399
1 | Đường BTXM tuyến bà Bướm - NTLS - đường tránh | 144/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 | 155/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 | 2240 |  | 1568 | 464.579 | 207.421 | 2223.421 |  | 2016 |  | 1568 | 448 | 0 | [5 empty] | 207.421 |  |  |  | 207.421 | [16 empty] | Dự án thuộc Chương trình MTQG NTM | 207.421 | 0
2 | Đường BTXM tuyến Sa Bình - Phổ Quang | 158/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 167/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 | 1700 |  | 1190 | 417 | 93 | 1623.392 |  | 1577.642 |  | 1190 | 296.239 | 91.403 |  |  |  |  | 47.642 | 46 |  |  |  | 46 | [17 empty] | 45.75 | -0.25
3 | Đường BTXM tuyến Tân Tự - Tân Bình | 146/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 | 119/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 | 2800 |  | 1960 | 571.839 | 268.161 | 2788.161 |  | 2520 |  | 1960 | 560 | 0 | [5 empty] | 268.161 |  |  |  | 268.161 | [17 empty] | 268.161 | 0
4 | Đường BTXM tuyến Tân Tự - cầu Hải Tân | 150/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 267/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 | 2080 |  | 1456 | 457.614 | 166.386 | 2038.386 |  | 1872 |  | 1456 | 416 | [6 empty] | 166.386 |  |  |  | 166.386 | [17 empty] | 166.386 | 0
5 | Đường BTXM tuyến Phổ Minh - Phổ Vinh giáp đường Nguyễn Chánh | 153/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 91/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 | 1050 |  | 735 | 254 | 61 | 1015.923 |  | 974.255 |  | 735 | 210 | 29.255 |  |  |  |  | 19.684 | 42 |  |  |  | 42 | [17 empty] | 41.668 | -0.332
6 | Đường BTXM tuyến nhà ông Hùng-nhà ông Đức-giáp đường BTXM | 152/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 116/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 | 840 |  | 420 | 84 | 336 | 835.051 |  | 504 |  | 420 | 84 | 0 | [5 empty] | 331.051 |  |  |  | 331.051 | [17 empty] | 331.051 | 0
7 | Đường BTXM tuyến từ gò Lùm - mương Đình (GĐ 2) | 145/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 | 89/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 | 700 |  | 350 | 70 | 280 | 699.091 |  | 679.819 |  | 350 | 70 | 259.819 |  |  |  |  | 259.819 | 19 |  |  |  | 19 | [17 empty] | 19.272 | 0.272
8 | Đường BTXM tuyến Võ Thị Sáu đi NTLS | 159/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 90/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 | 450 |  | 225 | 45 | 180 | 402.572 |  | 270 |  | 225 | 45 | 0 | [5 empty] | 132.572 |  |  |  | 132.572 | [17 empty] | 132.572 | 0
9 | Đường BTXM tuyến Tân Tự - cầu Hói | 345/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 | 121/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 | 960 |  | 480 | 96 | 384 | 794.195 |  | 728.832 |  | 480 | 96 | 152.832 |  |  |  |  | 152.832 | 65.363 |  |  |  | 65.363 | [17 empty] | 65.363 | 0
10 | Đường BTXM tuyến Tân Tự - nhà bà Phẩm | 320/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 | 142/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 | 960 |  | 480 | 96 | 384 | 761.14 |  | 576 |  | 480 | 96 | [6 empty] | 185.14 |  |  |  | 185.14 | [17 empty] | 185.14 | 0
11 | KCH kênh N6 - Ao ông Xã cấp - cầu ông Phú | 149/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 96/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 | 1440 |  | 1152 | 144 | 144 | 1392.618 |  | 1361.657 |  | 1152 | 134.077 | 75.58 |  |  |  |  | 65.657 | 30.961 |  |  |  | 30.961 | [17 empty] | 30.961 | 1.1369e-13
12 | KCH kênh Đồng Năng | 169/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 186/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 | 840 |  | 672 | 84 | 84 | 809.838 |  | 756 |  | 672 | 84 | [6 empty] | 53.838 |  |  |  | 53.838 | [17 empty] | 53.838 | 0
13 | KCH kênh sông Cũ - cầu Sắt | 166/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 185/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 | 800 |  | 640 | 80 | 80 | 766.771 |  | 720 |  | 640 | 80 | [6 empty] | 46.771 |  |  |  | 46.771 | [17 empty] | 46.771 | 0
14 | KCH kênh bà Nhơn - sông Trường | 157/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 154/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 | 1131 |  | 905 | 113 | 113 | 1118.362 |  | 1051.362 |  | 904 | 113 | 33.886 | [5 empty] | 67 |  |  |  | 67 | [17 empty] | 67 | 0
15 | KCH kênh sông Chùa | 165/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 253/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 | 1066 |  | 853 | 106.5 | 106.5 | 1029.69 |  | 959 |  | 852 | 107 | [6 empty] | 70.69 |  |  |  | 70.69 | [17 empty] | 70.69 | 0
16 | KCH kênh tưới đình ông Độ Lô 2 | 300/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 187/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 | 1200 |  | 960 | 120 | 120 | 1173.56 |  | 1080 |  | 960 | 120 | [6 empty] | 94 |  |  |  | 94 | [17 empty] | 93.56 | -0.44
17 | KCH kênh từ nhà ông Cường - đường tránh Đông | 301/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 347/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 | 1080 |  | 864 | 108 | 108 | 1076.15 |  | 972 |  | 864 | 108 | [6 empty] | 104.15 |  |  |  | 104.15 | [17 empty] | 104.15 | 0
18 | KCH kênh vạt Lách - đồng thầy Son | 168/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 252/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 | 1620 |  | 1296 | 162 | 162 | 1568.2 |  | 1458 |  | 1296 | 162 | [6 empty] | 110.2 |  |  |  | 110.2 | [17 empty] | 110.2 | 0
19 | KCH kênh gò Mốc | 164/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 92/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 | 659.952 |  | 528 | 66 | 66 | 658.799 |  | 594 |  | 528 | 66 | [6 empty] | 64.799 |  |  |  | 64.799 | [17 empty] | 64.799 | 0
20 | KCH kênh từ nhà ông Lựu - giáp Phổ Vinh | 167/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 88/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 | 792 |  | 634 | 79 | 79 | 761.314 |  | 713.334 |  | 632.544 | 79 | 1.79 | [5 empty] | 47.98 |  |  |  | 47.98 | [17 empty] | 47.98 | 0
21 | KCH kênh đồng Quay Mỏ - đồng Sau (GĐ 2) | 156/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 93/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 | 780 |  | 624 | 78 | 78 | 771.456 |  | 702 |  | 624 | 78 | 0 | [5 empty] | 69.456 |  |  |  | 69.456 | [17 empty] | 69.456 | 0
22 | Sân vận động Phổ Minh | 155/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 156/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 | 1000 |  | 700 | 100 | 200 | 984.069 |  | 800 |  | 700 | 100 | [6 empty] | 184.069 |  |  |  | 184.069 | [17 empty] | 184.069 | 0
23 | Nhà Văn hóa, sân thể thao thôn Tân Tự | 161/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 117/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 | 800 |  | 480 | 0 | 320 | 792.848 |  | 769.497 |  | 480 |  | 289.497 |  |  |  |  | 289.497 | 23 |  |  |  | 23 | [17 empty] | 23.351 | 0.351
24 | Nhà Văn hóa Tân Mỹ | 163/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 120/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 | 800 |  | 480 | 0 | 320 | 798.389 |  | 524.586 |  | 0 |  | 44.586 | [5 empty] | 273.803 |  |  |  | 273.803 | [17 empty] | 273.803 | 0
B.7 | Xã Phổ Khánh |  |  | 20402.862 | 0 | 12638 | 4619 | 3145.862 | 20117.706 | 0 | 18853.182 | 0 | 12638 | 4618.146 | 1597.036 | 1546.889 | 0 | 0 | 0 | 1546.889 | 1265.162 | 0 | 0 | 0 | 1265.162 | [17 empty] | 1264.524 | -0.63804
1 | Tuyến xóm 8 -Phú Long |  |  | 1000 |  | 700 | 200 | 100 | 923 |  | 923 |  | 700 | 200 | 23 | 23 |  |  |  | 23 | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | Dự án thuộc Chương trình MTQG NTM | 0 | 0
2 | Xây dựng tuyến đường Quốc lộ 1 - Phước Điền | Số 1037/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | 103 ngày 14/02/2022 | 1113 |  | 779 | 223 | 111 | 1109.362 |  | 1002 |  | 779 | 223 |  | 0 |  |  |  |  | 108 |  |  |  | 108 | [17 empty] | 107.362 | -0.638
3 | Tuyến QL1-xóm 8B- Rừng Tre (giai đoạn 2) | Số 1038/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | 1232a ngày 25/8/2022 | 682 |  | 459 | 131 | 92 | 680.207 |  | 590 |  | 459 | 131 |  | 0 |  |  |  |  | 90.207 |  |  |  | 90.207 | [17 empty] | 90.207 | 0
4 | Tuyến đường từ xóm 33-xóm 31, Quy Thiện ( giai đoạn 2) | Số 1039/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | Số 1150 ngày 27/4/2022 | 1116 |  | 777 | 222 | 117 | 1114 |  | 1114 |  | 777 | 222 | 115 | 115 |  |  |  | 115 | 0 | [21 empty] | 0 | 0
6 | Tuyến Ngã tư xóm 32- Đến điểm di tích Tàu Không Số, Qui Thiện | Số 1041/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | Số 235 ngày 02/3/2022 | 1100 |  | 770 | 220 | 110 | 1098 |  | 1098 |  | 770 | 220 | 108 | 108 |  |  |  | 108 | 0 | [21 empty] | 0 | 0
7 | Tuyến đường từ chợ Trung Tâm - Vườn Bạch -xóm 19, Trung Sơn | Số 1042/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | Số 1164 ngày 16/5/2022 | 1080 |  | 756 | 216 | 108 | 1067 |  | 1067 |  | 756 | 216 | 95 | 95 |  |  |  | 95 | 0 | [21 empty] | 0 | 0
8 | Tuyến đường từ chợ Trung Tâm - Bàu Súng, Trung Sơn | Số 1043/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | Số 1166 ngày 16/5/2022 | 1040 |  | 728 | 208 | 104 | 1027 |  | 1027 |  | 728 | 208 | 91 | 91 |  |  |  | 91 | 0 | [21 empty] | 0 | 0
10 | Tuyến đường từ nhà ông Lên-Đập ông Sỹ, Vĩnh An | Số 1045/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | Số 1165 ngày 16/5/2022 | 1074 |  | 752 | 215 | 107 | 1069.132 |  | 967 |  | 752 | 215 |  | 0 |  |  |  |  | 102.132 |  |  |  | 102.132 | [17 empty] | 102.132 | 0
11 | Tuyến đường QL1-xóm 4- Nhà ông Năng, Diên Trường( giai đoạn 3) | Số 1046/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | 1218 ngày 05/8/2022 | 1105 |  | 735 | 210 | 160 | 1105.243 |  | 1099.043 |  | 735 | 210 | 154.043 | 154.043 |  |  |  | 154.043 | 6.2 |  |  |  | 6.2 | [17 empty] | 6.2 | -2.2737e-13
12 | Tuyến đường nhà ông Lung xóm 13- giáp tuyến đường cầu xóm 8B-xóm 9B | Số 1047/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | Số 1147 ngày 26/4/2022 | 1104 |  | 771 | 220 | 113 | 1103 |  | 1103 |  | 771 | 220 | 112 | 112 |  |  |  | 112 | 0 | [21 empty] | 0 | 0
13 | Tuyến đường xóm 20 Trung Sơn - xóm 15, Trung Hải | Số 1048/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | Số 236 ngày 02/3/2022 | 1079 |  | 755 | 216 | 108 | 1076.293 |  | 971 |  | 755 | 216 |  | 0 |  |  |  |  | 105.293 |  |  |  | 105.293 | [17 empty] | 105.293 | 0
14 | Tuyến xóm 14 nghĩa địa Trung Hải | Số 1049/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | Số 1162a ngày 16/5/2022 | 1029 |  | 704 | 201 | 124 | 1026.06 |  | 905 |  | 704 | 201 |  | 0 |  |  |  |  | 121.06 |  |  |  | 121.06 | [17 empty] | 121.06 | 0
15 | Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Qui Thiện - đi ra biển | Số 1050/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | 1149 ngày 27/4/2022 | 1140 |  | 798 | 228 | 114 | 1122.947 |  | 1026 |  | 798 | 228 |  | 0 |  |  |  |  | 96.947 |  |  |  | 96.947 | [17 empty] | 96.947 | 0
16 | Tuyến ngã 5 Phước Điền - xóm 27, Vĩnh An ( giáp đường ĐH47) | Số 1051/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | Số 1187 ngày 06/6/2022 | 1121 |  | 785 | 224 | 112 | 1113.035 |  | 1009 |  | 785 | 224 |  | 0 |  |  |  |  | 104.035 |  |  |  | 104.035 | [17 empty] | 104.035 | 0
17 | Đường Nội đồng cấp phối từ hạ lưu Cầu ông Vân - Cầu xóm 8B, Diên Trường; Đường xóm 8A-Cầu ông Vân | Số 1052/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | 1339 ngày 21/11/2022 | 788 |  | 394 | 79 | 315 | 786.401 |  | 769.266 |  | 394 | 79 | 296.266 | 296.266 |  |  |  | 296.266 | 17.135 |  |  |  | 17.135 | [17 empty] | 17.135 | -1.1369e-13
18 | Tuyến đường từ xóm 8A, Diên Trường-xóm 19-xóm 20, Trung Sơn | Số 1053/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | Số 1217 ngày 05/8/2022 | 942 |  | 471 | 94 | 377 | 886.867 |  | 781.867 |  | 471 | 94 | 216.867 | 216.867 |  |  |  | 216.867 | 105 |  |  |  | 105 | [17 empty] | 105 | 0
19 | Trung tâm văn hóa thể dục thể thao xã | Số 1054/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | 1207a ngày 27/7/2022 | 1120 |  | 784 | 112 | 224 | 1083.728 |  | 1047.636 |  | 784 | 112 | 151.636 | 151.636 |  |  |  | 151.636 | 36.092 |  |  |  | 36.092 | [17 empty] | 36.092 | -4.3e-05
24 | Nhà văn hóa thôn Phước Điền | Số 1059/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | 1196 ngày 01/7/2022 | 400 |  | 240 |  | 160 | 391.631 |  | 383.716 |  | 240 |  | 143.716 | 150.085 |  |  |  | 150.085 | 7.915 |  |  |  | 7.915 | [17 empty] | 7.915 | 0
25 | Nhà văn hóa thôn Qui Thiện | Số 1060/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | 1197 ngày 01/7/2022 | 400 |  | 240 |  | 160 | 388.015 |  | 310.516 |  | 240 |  | 70.516 | 7 |  |  |  | 7 | 77.499 |  |  |  | 77.499 | [17 empty] | 77.499 | 0
26 | Nhà văn hóa thôn Vĩnh An | Số 1061/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | 1198 ngày 01/7/2022 | 400 |  | 240 |  | 160 | 392.217 |  | 240 |  | 240 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 152.217 |  |  |  | 152.217 | [17 empty] | 152.217 | 0
| Dự án… | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
| Dự án… | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0
27 | Tuyến đường Quốc lộ 1A xóm 2 - xóm 4 thôn Diên Trường | Số 2044QĐ-UBND ngày 13/12/2021 | 1219 ngày 25/8/2022 | 699.995 |  |  | 630 | 69.995 | 686.613 |  | 645.752 |  |  | 629.938 | 15.814 | 15.814 |  |  |  | 15.814 | 40.861 |  |  |  | 40.861 | [17 empty] | 40.861 | 0
28 | Tuyến đường Bàu Súng - Dốc Đình - Xóm 20 thôn Trung Sơn | Số 2045/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 | 1220 ngày 25/8/2022 | 869.867 |  |  | 770 | 99.867 | 867.955 |  | 773.386 |  |  | 769.208 | 4.178 | 4.178 |  |  |  | 4.178 | 94.569 |  |  |  | 94.569 | [17 empty] | 94.569 | 0
B.8 | Xã Phổ Phong |  |  | 7930 | 960 | 4005 | 918 | 2047 | 7220 | 0 | 5716.382 | 960 | 3753 | 931.218 | 72.164 | 61.705 | 0 | 0 | 13.218 | 48.487 | 1503.287 | 0 | 0 | 0 | 1503.287 | [17 empty] | 1503.618 | 0.331
| Nhà văn hóa thôn Hiệp An | 211/QD-UBND ngày 26/10/2019 | 52/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 | 800 | 480 |  |  | 320 | 773 |  | 497.34 | 480 |  |  | 17.34 | 17.34 |  |  |  | 17.34 | 276.138 |  |  |  | 276.138 | [16 empty] | Dự án thuộc chương trình MTQG NTM | 275.66 | -0.478
| Tuyến ngõ Lê Được (đường Trà Câu -Km7) đi giáp đường Nguyễn Đi | 198/QD-UBND ngày 26/10/2019 | 406/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 750 |  | 375 | 75 | 300 | 663 |  | 463.858 |  | 375 | 75 | 13.858 | 13.858 |  |  |  | 13.858 | 199.461 |  |  |  | 199.461 | [16 empty] | Dự án thuộc chương trình MTQG NTM | 199.142 | -0.319
| Tuyến Vườn Võ đi nhà Thới Minh Cường | 201/QD-UBND ngày 26/10/2019 | 397/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 700 |  | 350 | 70 | 280 | 620 |  | 420 |  | 350 | 70 |  | 0 |  |  |  |  | 199.668 |  |  |  | 199.668 | [16 empty] | Dự án thuộc chương trình MTQG NTM | 200 | 0.332
| Tuyến ngõ 6 Ơn đi Phổ Thuận | 202/QD-UBND ngày 26/10/2019 | 401/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 1130 |  | 565 | 113 | 452 | 1041 |  | 701.677 |  | 565 | 113 | 23.677 | 0 |  |  |  |  | 339.323 |  |  |  | 339.323 | [16 empty] | Dự án thuộc chương trình MTQG NTM | 339.323 | 0
| Kênh ngõ Độ QL24 đi giáp Võ Anh Tam (Hùng Nghĩa) | 214/QD-UBND ngày 26/10/2019 | 46/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 | 900 |  | 720 | 90 | 90 | 836 |  | 810 |  | 720 | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 25.763 |  |  |  | 25.763 | [16 empty] | Dự án thuộc chương trình MTQG NTM | 26 | 0.237
| Nhà Văn hóa thôn Gia An | 210/QD-UBND ngày 26/10/2019 | 53/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 | 800 | 480 |  |  | 320 | 775 |  | 510.507 | 480 |  | 13.218 | 17.289 | 30.507 |  |  | 13.218 | 17.289 | 264.165 |  |  |  | 264.165 | [16 empty] | Dự án thuộc chương trình MTQG NTM | 264.493 | 0.328
| Tuyến khu Di tích Núi Xương Rồng | 191/QD-UBND ngày 26/10/2019 | 262a/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 | 2850 |  | 1995 | 570 | 285 | 2512 |  | 2313 |  | 1743 | 570 |  | 0 |  |  |  |  | 198.769 |  |  |  | 198.769 | [16 empty] | Dự án thuộc chương trình MTQG NTM | 199 | 0.231
B.9 | Phường Phổ Vinh |  |  | 5969 | 0 | 3516 | 2453 | 0 | 5547.668 | 0 | 5547.668 | 0 | 3516 | 150 | 1881.668 | 641.695 | 0 | 0 | 0 | 641.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
1 | Đường GTNT bằng BTXM ngã 3 nhà ông Đường - nhà ông Mẹo thôn Trung Lý | 85/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 | 99QĐ-UBND 05/7/2016 | 1919 |  | 1236 | 683 |  | 1750 |  | 1750 |  | 1236 | 0 | 514 | 32.25 |  |  |  | 32.25 | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | Dự án thuộc chương trình MTQG NTM | 0 | 0
2 | Đường GTNT bằng BTXM nhà ông Ân - nhà ông Trường thôn Phi Hiển | 81/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 | 87QĐ-UBND ngày 27/5/2016 | 2550 |  | 1530 | 1020 |  | 2332 |  | 2332 |  | 1530 | 0 | 802 | 43.777 |  |  |  | 43.777 | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
3 | BTXM tuyến đường từ nhà ông Tương (Đông Thuận) - ông Đúng thôn Trung Lý | 165/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 154QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 1500 |  | 750 | 750 |  | 1465.668 |  | 1465.668 |  | 750 | 150 | 565.668 | 565.668 |  |  |  | 565.668 | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
B.10 | Phường Phổ Cường |  |  | 3040 | 0 | 1520 | 304 | 1216 | 2999.1 | 0 | 2999.1 | 0 | 1520 | 304 | 1175.1 | 1175.1 | 0 | 0 | 0 | 1175.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
1 | Công trình tuyến nhà ông Mênh-nhà ông Thảo | 217/QĐ-UBND 08/7/2019 | 226/QĐ- UBND 31/7/2020 | 3040 | 0 | 1520 | 304 | 1216 | 2999.1 |  | 2999.1 |  | 1520 | 304 | 1175.1 | 1175.1 |  |  |  | 1175.1 | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | Dự án thuộc chương trình MTQG NTM | 0 | 0
B.11 | Xã Phổ Nhơn |  |  | 15163.8375 | 900 | 7338 | 1778 | 5147.8375 | 14805.8438 | 0 | 13191.3135 | 862.56 | 7338 | 1778 | 3212.7535 | 1981.372 | 862.56 | 0 | 113 | 1005.812 | 1614.3761 | 0 | 0 | 0 | 1614.3761 | [17 empty] | 1614.5303 | 0.15423
1 | Tuyến từ Phước Thượng đi Nhơn Tân (Nhà văn hóa đi ngõ sau) | 1141/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 | 149/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 | 1075 |  | 753 | 215 | 107 | 1021.293 |  | 968 |  | 753 | 215 |  | 0 |  |  |  |  | 53.293 |  |  |  | 53.293 | [16 empty] | Dự án thuộc chương trình MTQG NTM | 53.293 | 0
2 | Tuyến từ ngã tư Nhơn Tân đi Dốc Vay, Dốc Trả | 1141/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 | 140/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 | 1100 |  | 770 | 220 | 110 | 1086.893 |  | 990 |  | 770 | 220 |  | 0 |  |  |  |  | 96.893 |  |  |  | 96.893 | [17 empty] | 96.893 | 0
3 | Tuyến từ nhà Chính Nghĩa - Sân vận động và khu thể thao của xã | 1141/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 | 144/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 | 844.0483 |  | 595 | 170 | 79.0483 | 839.049 |  | 823.875 |  | 595 | 170 | 58.875 | 58.875 |  |  |  | 58.875 | 15.174 |  |  |  | 15.174 | [17 empty] | 15.174 | 0
4 | Tuyến từ ngõ Trần Sâm - cầu Máng Trên (Nhơn Tân cũ) | 1141/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 | 142/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 | 1100 |  | 770 | 220 | 110 | 1073.0792 |  | 990 |  | 770 | 220 |  | 0 |  |  |  |  | 83.0792 |  |  |  | 83.0792 | [17 empty] | 83.0792 | 0
5 | Tuyến Thi Khoa (An Điền) đi Gò Gai (GD3) | 1141/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 | 151/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 | 1000 |  | 500 | 100 | 400 | 986.028 |  | 600 |  | 500 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 386.028 |  |  |  | 386.028 | [17 empty] | 386.028 | 0
6 | Tuyến từ nhà bà Tự đi Trường Tiểu học Phổ Nhơn (điểm Nhơn Tân cũ) | 1141/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 | 199/QĐ-UBND ngày 09/06/2022 | 1099.8958 |  | 550 | 110 | 439.8958 | 1074.6017 |  | 1074.4475 |  | 550 | 110 | 414.4475 | 207.154 |  |  |  | 207.154 | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0.15423 | 0.15423
7 | Tuyến từ nhà ông Thinh đi nhà Mười Phương | 1141/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 | 201/QĐ-UBND ngày 09/06/2022 | 1100 |  | 550 | 110 | 440 | 1080.754 |  | 1010 |  | 550 | 110 | 350 | 350 |  |  |  | 350 | 70.754 |  |  |  | 70.754 | [17 empty] | 70.754 | 0
8 | Nhà văn hóa thôn Phước Lợi | 1141/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 | 202/QĐ-UBND ngày 09/06/2022 | 800 |  | 480 |  | 320 | 794.916 |  | 480 |  | 480 |  |  | 0 |  |  |  |  | 314.916 |  |  |  | 314.916 | [17 empty] | 314.916 | 0
9 | Tuyến từ ngã tư Phước Hạ đi Đá Mồng | 1141/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 | 195/QĐ-UBND ngày 09/06/2022 | 900 |  | 630 | 180 | 90 | 884.674 |  | 810 |  | 630 | 180 |  | 0 |  |  |  |  | 74.674 |  |  |  | 74.674 | [17 empty] | 74.674 | 0
10 | Tuyến từ dốc đá Phổ Ninh - Nhà ông Tròn thôn An Lợi (Từ Trường Mẫu giáo đến Đồng Tường) | 1141/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 | 197/QĐ-UBND ngày 09/06/2022 | 900 |  | 630 | 180 | 90 | 891.744 |  | 810 |  | 630 | 180 |  | 0 |  |  |  |  | 81.744 |  |  |  | 81.744 | [17 empty] | 81.744 | 0
11 | Tuyến từ đường bê tông Phổ Thuận - Phổ Nhơn đi nhà ông Hiếu | 1141/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 | 215/QĐ-UBND ngày 25/07/2022 | 800 |  | 560 | 160 | 80 | 783.863 |  | 720 |  | 560 | 160 |  | 0 |  |  |  |  | 63.863 |  |  |  | 63.863 | [17 empty] | 63.863 | 0
12 | Nghĩa trang nhân dân xã Phổ Nhơn | 1141/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 | 348/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 1100 |  | 550 |  | 550 | 1005.6038 |  | 939.783 |  | 550 |  | 389.783 | 389.783 |  |  |  | 389.783 | 65.8208 |  |  |  | 65.8208 | [17 empty] | 65.8208 | 0
13 | Tuyến đường Ngã tư Phước Hạ đi Nhơn Tân (GD2) | 645/QĐ- UBND ngày 16/11/2021 | 208/QĐ-UBND ngày 24/06/2022 | 822.1052 |  |  |  | 822.1052 | 820.2511 |  | 740 |  |  |  | 740 | 0 |  |  |  |  | 80.2511 |  |  |  | 80.2511 | [17 empty] | 80.2511 | 0
14 | Tuyến mương Lỗ Lá đi nhà ông Nhuận (An Điền cũ) | 646/QĐ- UBND ngày 16/11/2021 | 266/QĐ-UBND ngày 27/09/2022 | 698.8578 |  |  |  | 698.8578 | 686.7686 |  | 629.671 |  |  |  | 629.671 | 0 |  |  |  |  | 57.0976 |  |  |  | 57.0976 | [17 empty] | 57.0976 | 0
15 | Tuyến mương Sở Hầu (nhà Kim Kia) đi đồng dồn điền đổi thửa (Phước Thượng cũ) | 647/QĐ- UBND ngày 16/11/2021 | 267/QĐ-UBND ngày 27/09/2022 | 698.9304 |  |  |  | 698.9304 | 698.1253 |  | 629.977 |  |  |  | 629.977 | 0 |  |  |  |  | 68.1483 |  |  |  | 68.1483 | [17 empty] | 68.1483 | 0
16 | Tuyến kênh từ nhà ông Cần đến Phần Thâu | 1507/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 | 192/QĐ-UBND ngày13/11/2023 | 1125 | 900 |  | 113 | 112 | 1078.2 |  | 975.56 | 862.56 |  | 113 |  | 975.56 | 862.56 |  | 113 |  | 102.64 |  |  |  | 102.64 | [17 empty] | 102.64 | 0