## KHV 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biểu số: 01b-TTKHN (theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021)
PHỤ LỤC
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH ĐẾN HẾT THÁNG 03 NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2025 của UBND thị xã Đức Phổ)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Nội dung | Nhóm dự án | Mã số dự án | Vốn kế hoạch năm 2025 |  |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo | [6 empty] | Vốn kế hoạch được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau | Tỷ lệ %
|  |  |  | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | Vốn kế hoạch giao trong năm |  | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[6 empty] | Kế hoạch UBND tỉnh giao | Kế hoạch cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[10 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 | 16
B | PHẦN SỐ LIỆU CHI TIÊT |  |  | 179647.176 | 0 | 159647.176 | 179647.176 | 15435.232 | 0 | 0 | 0 | 15435.232 | 15435.232 | 0 |  | 8.592
B.1 | Dự án do tỉnh quản lý |  |  | 67819.176 | 0 | 67819.176 | 67819.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
B.1.1 | Vốn NSNN |  |  | 63000 | 0 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
I | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 63000 | 0 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Vốn thu tiền sử dụng đất |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cầu Thạnh Đức | B |  | 50000 |  | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Chương trình MTQG NTM |  |  | 13000 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Xã Phổ Thuận | C |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | [8 empty] | 0
| Tuyến đường Mỹ Trang đi Lâm Bình (đoạn từ QL1-giáp đường tránh đông) | C |  | 800 |  | 800 | 800 | [8 empty] | 0
| Xã Phổ Phong | C |  | 5800 |  | 5800 | 5800 | [8 empty] | 0
| Kênh tiêu Đầm Bàu - Bãi Lố Vĩnh Tuy (GĐ 4) | C |  | 800 |  | 800 | 800 | [8 empty] | 0
| KCH Hồ lỗ lá đến nhà ông Nhuận đi dốc bà Buôn (giai đoạn 2) | C |  | 800 |  | 800 | 800 | [8 empty] | 0
| Kiên cố hóa tuyến kênh, mương thoát KDC số 3, thôn Diên Trường | C |  | 800 |  | 800 | 800 | [8 empty] | 0
II | Vốn NS trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG |  |  | 4819.176 | 0 | 4819.176 | 4819.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kiên cố hóa kênh mương Hội An 2 đi Sông Thoa (giai đoạn 2) |  |  | 567.36 |  | 567.36 | 567.36 | [8 empty] | 0
| KCH Kênh từ kênh N8 – Vườn ông Tỉnh (giai đoạn 1) |  |  | 567.36 |  | 567.36 | 567.36 | [8 empty] | 0
| Tuyến đường từ cầu Đập Làng Nam đi KDC 6 Thanh Sơn- Đường công vụ hồ Huân Phong |  |  | 567.36 |  | 567.36 | 567.36 | [8 empty] | 0
| Tuyến kênh ngõ Trần Quýt (Hùng Nghĩa) đi cây xanh (Hiệp An) |  |  | 567.36 |  | 567.36 | 567.36 | [8 empty] | 0
| Kênh tiêu Đầm Bàu - Bãi Lố Vĩnh Tuy (GĐ 3) |  |  | 450 |  | 1274.88 | 450 | [8 empty] | 0
| Kênh tiêu Đầm Bàu - Tấn Lộc |  |  | 824.88 |  |  | 824.88
| KCH kênh mương từ nhà Ông thường đi Khu dồn điền đổi thửa |  |  | 567.36 |  | 567.36 | 567.36 | [8 empty] | 0
| Tuyến đường QL1A đi xóm 7 Hồ Diên Trường xã Phổ Khánh |  |  | 707.496 |  | 707.496 | 707.496 | [8 empty] | 0
B.2 | Dự án do UBND huyện quản lý |  |  | 111828 | 0 | 91828 | 111828 | 15435.232 | 0 | 0 | 0 | 15435.232 | 15435.232 | 0 |  | 13.8027
B.2.1 | Vốn NSNN |  |  | 111828 | 0 | 91828 | 111828 | 15435.232 | 0 | 0 | 0 | 15435.232 | 15435.232 | 0 |  | 13.8027
I | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 111828 | 0 | 91828 | 111828 | 15435.232 | 0 | 0 | 0 | 15435.232 | 15435.232 | 0 |  | 13.8027
1 | Xây dựng cơ bản tập trung |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 4329.434 | 0 | 0 | 0 | 4329.434 | 4329.434 | 0 |  | 21.6472
| Đầu tư các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thị xã |  |  | 2510 |  |  | 2510 | 2507.797 |  |  |  | 2507.797 | 2507.797 |  |  | 99.9122
| Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài |  |  | 4000 |  |  | 4000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Chỉnh trang các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, thị xã Đức Phổ |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 861.197 |  |  |  | 861.197 | 861.197 |  |  | 43.0598
| Cải tạo, sửa chữa tuyến đường Núi Bàu - Liệt Sơn |  |  | 1395 |  |  | 1395 | 960.44 |  |  |  | 960.44 | 960.44 |  |  | 68.8487
| Tuyến đường QL1A-Mỹ Á - KCN Phổ Phong (GĐ1) |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [8 empty] | 0
| Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mỹ Trang - Phổ Khánh |  |  | 595 |  |  | 595 | [8 empty] | 0
| Vốn chuẩn bị đầu tư |  |  | 500 |  |  | 500 | [8 empty] | 0
| Kinh phí chưa phân bổ |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [8 empty] | 0
2 | Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho thị xã |  |  | 41828 |  | 41828 | 41828 | 11105.798 | 0 | 0 | 0 | 11105.798 | 11105.798 | 0 |  | 26.5511
| Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm văn hóa thị xã Đức Phổ |  |  | 1134 |  |  | 1134 | 1134 |  |  |  | 1134 | 1134 |  |  | 100
| Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Chỉnh trang các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, thị xã Đức Phổ |  |  | 9000 |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  | 9000 | 9000 |  |  | 100
| Trường Tiểu học Phổ Khánh; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà đa năng và Hệ thống PCCC ngoài nhà |  |  | 2277 |  |  | 2277 | 971.798 |  |  |  | 971.798 | 971.798 |  |  | 42.6789
| Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mỹ Trang - Phổ Khánh |  |  | 8694 |  |  | 8694 | 0 | [7 empty] | 0
| Trường Tiểu học số 2 Phổ Thạnh; Hạng mục: 04 phòng bộ môn và nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh |  |  | 3175 |  |  | 3175 | 0 | [7 empty] | 0
| Bố trí đối ứng hỗ trợ các công trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới |  |  | 12548 |  |  | 12548 | 0 | [7 empty] | 0
3 | Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất (giao cho thị xã thu chi) |  |  | 50000 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Khu dân cư phía Nam đường Lê Thánh Tôn |  |  | 3000 |  |  | 3000 | [8 empty] | 0
| Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [8 empty] | 0
| Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [8 empty] | 0
| Chỉnh trang các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, thị xã Đức Phổ |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [8 empty] | 0
| Tuyến đường QL1A-Mỹ Á - KCN Phổ Phong (GĐ1) |  |  | 2031 |  |  | 2031 | [8 empty] | 0
| Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính tập trung mới thị xã Đức Phổ |  |  | 220 |  |  | 220 | [8 empty] | 0
| Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 |  |  | 1733 |  |  | 1733 | [8 empty] | 0
| Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây đường Phạm Văn Đồng |  |  | 223 |  |  | 223 | [8 empty] | 0
| Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Bắc đô thị Đức Phổ (Phổ Văn- Phổ Thuận- Phổ An - Phổ Quang |  |  | 5793 |  |  | 5793 | [8 empty] | 0
| Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Thạnh |  |  | 3000 |  |  | 3000 | [8 empty] | 0
| Kinh phí chưa phân bổ |  |  | 15000 |  |  | 15000 | [8 empty] | 0
| Hỗ trợ thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [8 empty] | 0

## BIỂU MẪU 6 THÁNG (hidden)
ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN LÝ SƠN | [12 empty] | Biểu số: 01b-TTKHN
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2021 - KỲ 6 THÁNG
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2021 của UBND huyện Lý Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nội dung | Nhóm dự án (QTQG, A, B, C) | Mã số dự án đầu tư | Vốn kế hoạch |  |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | [6 empty] | Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau
|  |  |  | Tổng số | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dà (nếu có) | Vốn kế hoạch giao trong năm |  | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[6 empty] | Kế hoạch UBND tỉnh giao | Kế hoạch cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[10 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 |  |  | 3=4+6 | 4 | 5 | 6 | 7=8+11 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16
A | PHẦN SỐ LIỆU TỔNG HỢP |  |  | 173642.144 | 56607 | 0 | 117035.144 | 120875.638 | 43242.945 | 2421.945 | 40821 | 77632.693 | 16018.606 | 61614.166
A.I | VỐN NSNN |  |  | 173642.144 | 56607 | 0 | 117035.144 | 120875.638 | 43242.945 | 2421.945 | 40821 | 77632.693 | 16018.606 | 61614.166
I | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 53818.043 | 17786 | 0 | 36032.043 | 15488.501 | 4421.945 | 2421.945 | 2000 | 11066.556 | 9736.803 | 1329.753
Trong đó
1 | Vốn XDCB tập trung |  |  | 49999.043 | 17786 | 0 | 32213.043 | 12933.501 | 4421.945 | 2421.945 | 2000 | 8511.556 | 7728.803 | 782.753
2 | Vốn từ nguồn thu sử dụng đất |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 788 | 0 | 0 | 0 | 788 | 241 | 547
3 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia |  |  | 1819 | 0 | 0 | 1819 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 1767 | 0
II | Vốn ngân sách Trung ương |  |  | 119824.101 | 38821 | 0 | 81003.101 | 105387.137 | 38821 | 0 | 38821 | 66566.137 | 6281.803 | 60284.413
1 | Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực |  |  | 119824.101 | 38821 | 0 | 81003.101 | 105387.137 | 38821 | 0 | 38821 | 66566.137 | 6281.803 | 60284.413
B | PHẦN SỐ LIỆU CHI TIÊT |  |  | 173642.144 | 56607 | 0 | 117035.144 | 120875.638 | 43242.945 | 2421.945 | 40821 | 77632.693 | 16018.606 | 61614.166
B.1 | Dự án do tỉnh quản lý |  |  | 131643.101 | 38821 | 0 | 92822.101 | 108654.137 | 38821 | 0 | 38821 | 69833.137 | 9548.803 | 60284.413
B.1.1 | Vốn NSNN |  |  | 131643.101 | 38821 | 0 | 92822.101 | 108654.137 | 38821 | 0 | 38821 | 69833.137 | 9548.803 | 60284.413
I | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0
1 | Vốn XDCB tập trung (ngân sách tỉnh) |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0
01 | Trung tâm Chính trị- Hành chính huyện Lý Sơn |  | 7665885 | 10000 |  |  | 10000 | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500
II | Vốn ngân sách Trung ương |  |  | 119824.101 | 38821 | 0 | 81003.101 | 105387.137 | 38821 | 0 | 38821 | 66566.137 | 6281.803 | 60284.413
1 | Dự án khởi công mới |  |  | 118821 | 38821 | 0 | 80000 | 104384.036 | 38821 | 0 | 38821 | 65563.036 | 5278.702 | 60284.413
01 | Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn |  | 7722802 | 40000 |  |  | 40000 | 36462 |  |  |  | 36462 | 423.079 | 36039
02 | Trung tâm y tế Quân - dân y kết hợp huyện Lý Sơn |  | 7665880 | 78821 | 38821 |  | 40000 | 67922.036 | 38821 |  | 38821 | 29101.036 | 4855.623 | 24245.413 |  | 38820879 | 63066.413
2 | Dự án trả nợ vốn ứng trước |  |  | 1003.101 | 0 | 0 | 1003.101 | 1003.101 | 0 | 0 | 0 | 1003.101 | 1003.101 | 0 | 0 |  | 4855.623
01 | Trường THCS An Vĩnh; hạng mục: Nhà công vụ |  | 7244240 | 133 |  |  | 133 | 133 |  |  |  | 133 | 133 |  |  | 38845124.413
02 | Trường Mầm non An Hải |  | 7254435 | 552 |  |  | 552 | 552 |  |  |  | 552 | 552
03 | Trường tiểu học An Bình |  | 7072864 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 63066.292
04 | Trụ sở làm việc Huyện ủy Lý Sơn |  | 7046558 | 26.652 |  |  | 26.652 | 26.652 |  |  |  | 26.652 | 26.652
05 | Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Lý Sơn |  | 7046628 | 28.354 |  |  | 28.354 | 28.354 |  |  |  | 28.354 | 28.354
06 | Chợ Phước Vĩnh |  | 7046621 | 63.095 |  |  | 63.095 | 63.095 |  |  |  | 63.095 | 63.095
III | Vốn Chương trình MTQG nông thôn mới |  |  | 1819 | 0 | 0 | 1819 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 1767 | 0
01 | Trường mầm non An Vĩnh ; Hạng mục: Nhà Hành chính - Quản trị |  | 7841883 | 1819 |  |  | 1819 | 1767 |  |  |  | 1767 | 1767
B.2 | Dự án do UBND huyện quản lý |  |  | 41999.043 | 17786 | 0 | 24213.043 | 12221.501 | 4421.945 | 2421.945 | 2000 | 7799.556 | 6469.803 | 1329.753
B.2.1 | Vốn NSNN |  |  | 39999.043 | 17786 | 0 | 22213.043 | 11433.501 | 4421.945 | 2421.945 | 2000 | 7011.556 | 6228.803 | 782.753
| Vốn XDCB tập trung |  |  | 39999.043 | 17786 | 0 | 22213.043 | 11433.501 | 4421.945 | 2421.945 | 2000 | 7011.556 | 6228.803 | 782.753
1 | Vốn trả nợ các dự án hoàn thành |  |  | 1015.043 | 0 | 0 | 1015.043 | 1015.043 | 0 | 0 | 0 | 1015.043 | 1015.043 | 0
01 | Nâng cấp, cải tạo cột cờ tổ quốc huyện đảo Lý Sơn |  | 7731104 | 217.372 |  |  | 217.372 | 217.372 |  |  |  | 217.372 | 217.372
02 | Nhà vệ sinh công cộng và nhà vệ sinh gia đình đợt 3 |  | 7790086 | 39.634 |  |  | 39.634 | 39.634 |  |  |  | 39.634 | 39.634
03 | Mương thoát nước khu trài dân 773 thôn đông |  | 7812154 | 758.037 |  |  | 758.037 | 758.037 |  |  |  | 758.037 | 758.037
2 | Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  | 17686 | 13186 | 0 | 4500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0
01 | Chợ trung tâm huyện Lý Sơn |  | 7665883 | 6204 | 2204 |  | 4000 | 0 |  |  |  | 0
02 | Nội thất và trang thiết bị thiết yếu thuộc công trình Trung tâm Chính trị-Hành chính huyện Lý Sơn |  | 7831539 | 3035 | 3035 |  |  | 0 |  |  |  | 0
03 | Nâng cấp đường cơ động đảo Lý Sơn (đoạn từ cầu vượt Vũng neo đậu tàu thuyền thôn Tây, xã An Vĩnh đến khách sạn Mường Thanh); Hạng mục: Cải tạo kè chắn; vỉa hè; cây xanh; điện chiếu sáng; hệ thống camera, bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | 7654659 | 7947 | 7947 |  |  | 0 |  |  |  | 0
04 | Bể chứa nước sinh hoạt kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất |  | 7798081 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500
3 | Dự án khởi công mới năm 2021 |  |  | 20353 | 4600 | 0 | 15753 | 9918.458 | 4421.945 | 2421.945 | 2000 | 5496.513 | 4713.76 | 782.753
01 | Nâng cấp, cải tạo Chợ thôn Tây, An Hải |  | 7884153 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2788.087 | 2000 |  | 2000 | 788.087 | 241.334 | 546.753
02 | Mương thoát nước tuyến từ đồng Bù Lăng - Đồng Hộ An Hải; kết hợp bể chứa nước phục vụ tưới tiêu |  | 7900006 | 7500 |  |  | 7500 | 523.426 |  |  |  | 523.426 | 523.426
03 | Trường THCS An Vĩnh; Hạng mục: 04 phòng học bộ môn |  | 7888668 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 | 0
04 | Khu huấn luyện bơi và huấn huyện cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng vũ trang. |  |  | 3400 |  |  | 3400 | 0 |  |  |  | 0
05 | Tôn tạo và mở rộng di tích quốc gia Âm Linh tự |  | 7868348 | 2353 |  |  | 2353 | 1685 |  |  |  | 1685 | 1449 | 236
06 | Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh; Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo sân thể thao, bê tông sân nền (khu B) |  | 7884150 | 850 | 850 |  |  | 800 | 800 | 800 |  | 0
07 | Nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn nội đồng; Hạng mục: Tuyến đường D2 (từ N68 đến N99); lý trình Km0+00- Km0+224,87 |  | 7884152 | 1000 | 1000 |  |  | 871.945 | 871.945 | 871.945 |  | 0
08 | Trường Mầm non An Hải; Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng nhà bếp ăn một chiều |  | 7884151 | 750 | 750 |  |  | 750 | 750 | 750 |  | 0
4 | Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 |  |  | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | Nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước kênh nội đồng chống ngập úng cho đồng ruộng |  |  | 450 |  |  | 450 | 0
02 | Đường băng chào cờ, duyệt đội ngũ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn |  |  | 75 |  |  | 75 | 0
03 | Trường THCS An Hải: Hạng mục: Nhà tập đa năng |  |  | 210 |  |  | 210 | 0
04 | Trường THCS An Vĩnh: Hạng mục: Nhà tập đa năng |  |  | 210 |  |  | 210 | 0
| Vốn từ nguồn thu sử dụng đất |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 788 | 0 | 0 | 0 | 788 | 241 | 547
01 | Nâng cấp, cải tạo Chợ thôn Tây, An Hải |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 788 |  |  |  | 788 | 241 | 547
Ngày tháng 7 năm 2020
| NGƯỜI LẬP BIỂU | [5 empty] | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nguyễn Văn Đạt

## Biểu mẫu ứng trước (hidden)
ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN LÝ SƠN | [12 empty] | Biểu số: 01a-TTKHN
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ỨNG TRƯỚC CHƯA THU HỒI 6 ThÁNG NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2021 của UBND huyện Lý Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nội dung | Địa điểm mở tài khoản | Mã số dự án đầu tư | Lũy kế vốn ứng trước chưa thu hồi từ các năm trước chuyển sang năm báo cáo |  | Kế hoạch ứng trước được kéo dài thời hạn thanh toán sang năm báo cáo |  | Thu hồi vốn ứng trước trong năm báo cáo |  | Vốn ứng trước trong năm báo cáo |  |  | Vốn ứng trước chưa thu hồi chuyển sang thu hồi vào các năm sau
|  |  |  | Vốn kế hoạch ứng trước chưa thu hồi | Lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm trước năm báo cáo | Vốn kế hoạch ứng trước | Số vốn đã thanh toán đến hết năm trước năm báo cáo | Vốn kế hoạch bố trí thu hồi | Số thu hồi trong 6 tháng/ năm báo cáo theo kết quả thanh toán thực tế | Vốn kế hoạch ứng trước | Vốn kế hoạch ứng trướcSố vốn đã thanh toán đến hết 6 tháng/ năm báo cáo | Vốn kế hoạch ứng được kéo dài thời hạn thanh tán sang năm sau | Vốn kế hoạch ứng trước chưa thu hồi | Tổng số vốn đã thanh toán đến hết năm báo cáo
[9 empty] | Tổng số |  | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[11 empty] | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=6+8-10+11 | 15=6+8-10+12
I | Vốn ngân tỉnh ứng trước cho ngân sách huyện |  |  | 16597.177 | 16597.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16597.177 | 16597.177
01 | Nâng cấp đường cơ động đảo Lý Sơn (đoạn từ cầu vượt Vũng neo đậu tàu thuyền thôn Tây, xã An Vĩnh đến khách sạn Mường Thanh); Hạng mục: Cải tạo kè chắn; vỉa hè; cây xanh; điện chiếu sáng; hệ thống camera, bồi thường, giải phóng mặt bằng |  | 7654659 | 16597.177 | 16597.177 | [7 empty] | 16597.177 | 16597.177
Ngày tháng 7 năm 2020
| NGƯỜI LẬP BIỂU | [5 empty] | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
| (Ký, ghi rõ họ tên) | [5 empty] | (Ký tên, đóng dấu)