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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG ĐỨC PHỔ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /KH-UBND
	Đức Phổ, ngày         tháng       năm 2026


KẾ HOẠCH 

Thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn phường Đức Phổ từ nguồn vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 

Căn cứ Nghị quyết 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội khóa XV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035;

Căn cứ Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV;
Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông Nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC; Thông tư số 112/2025/TT-BTC ngày 29/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 06/02/2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp tục áp dụng một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định trong quản lý và tổ chức thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đến hết thời gian thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (bao gồm thời gian được kéo dài theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội);
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng
cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ
sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Định mức kỹ thuật một số giống cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định và uỷ quyền phê duyệt các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Công văn số 4926/UBND-NTMT ngày 28/5/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai Công văn số 6268/BTC-PTHT ngày 15/5/2026 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của Chủ tịch UBND phường Đức Phổ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường Đức Phổ giai đoạn 2026 – 2030;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của UBND phường Đức Phổ về việc điều chỉnh giảm và phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường Đức Phổ năm 2026;

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 05/05/2026 của UBND phường Đức Phổ về thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2026 và Công văn số 1175/UBND-KTHTĐT ngày 30/6/2026 của UBND phường về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2026 trên địa bàn phường tại Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 05/5/2026 của UBND phường Đức Phổ;

Xét Tờ trình số 20/TTr-TTCUDVC ngày 07/7/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đức Phổ về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026 trên địa bàn phường Đức Phổ và đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tại Tờ trình số 317/TTr-PKTHTĐT ngày 27/7/2026.

UBND phường Đức Phổ ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn phường Đức Phổ từ nguồn vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm giúp bà con nông dân cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo; nâng cao năng lực cho người sản xuất, liên kết giữa các bên liên quan trong chuỗi, gia tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập.

- Tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực gắn với tiêu thụ sản phẩm. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và an toàn dịch bệnh.

2. Yêu cầu
- Hình thành và phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao năng lực áp dụng tiến bộ kỹ thuật và tiếp cận thị trường cho người nghèo, tạo điều kiện người nghèo an tâm sản xuất, ổn định sinh kế.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, công khai minh bạch trong quản lý, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, đúng đối tượng, trình tự, thủ tục, điều kiện, phương thức đầu tư, nguyên tắc hỗ trợ, nội dung và định mức theo quy định.

- Huy động nguồn đóng góp tự nguyện của người dân (bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động), doanh nghiệp, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tên dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò cái giống lai Zebu sinh sản.
2. Đối tượng tham gia
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo, người khuyết tật đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại khoản 2, Điều 23, Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ. 

- Hộ tham gia dự án phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết đảm bảo phần đối ứng thực hiện dự án.

3. Địa bàn thực hiện: Các tổ dân phố trên địa bàn.
4. Các nội dung hỗ trợ
4.1. Vốn ngân sách hỗ trợ:


- Bò cái giống lai Zebu: 01 con/hộ.


- Vật tư chăn nuôi theo định mức được duyệt (nếu có).
- Hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình hướng dẫn thực hiện dự án.
- Chi phí quản lý dự án.

4.2. Vốn đóng góp của các bên tham gia liên kết:

a) Người chăn nuôi: Thực hiện chi trả các khoản sau: 

- Chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi bò.

- Thức ăn, thuốc thú y, hoá chất,… ngoài phần hỗ trợ của nhà nước.

- Công lao động chăm sóc, nuôi dưỡng bò.

b) Đơn vị Chủ trì liên kết: Thực hiện chi trả các khoản sau: 

- Khảo sát, xây dựng dự án liên kết trình thẩm định và phê duyệt.

- Tập huấn kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường.

- Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

- Cung ứng giống, vật tư và dịch vụ đầu vào từ kinh phí ngân sách hỗ trợ  theo nội dung, kinh phí và định mức được duyệt để phục vụ sản xuất.

- Ký hợp đồng với hộ chăn nuôi, các đơn vị liên quan để thu mua sản phẩm. Cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký kết.

5. Vốn, nguồn vốn và phương thức hỗ trợ

5.1. Tổng vốn ngân sách hỗ trợ: 666.485.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

5.2. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đức Phổ.

5.3. Phương thức hỗ trợ: Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện liên kết thông qua đơn vị chủ trì dự án liên kết.

III. LỰA CHỌN DỰ ÁN LIÊN KẾT
1. Thông báo nộp hồ sơ đề xuất liên kết
UBND phường thông báo rộng rãi Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1  - Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên các phương tiện truyền thông, hoặc trên Trang Thông tin điện tử phường Đức Phổ, niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp biết lập hồ sơ đăng ký tham gia chủ trì liên kết.                                                 
2. Lập và nộp hồ sơ đề xuất liên kết
- Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết theo mẫu quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. 

3. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất liên kết
- Hội đồng thẩm định các dự án liên kết phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phường thẩm định hồ sơ đề xuất dự án liên kết của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, tham mưu UBND phường phê duyệt hồ sơ đề xuất liên kết đạt yêu cầu.  

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian 18 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ theo thông báo.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường
- Chủ trì, phối hợp với các tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Trên cơ sở hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở các tổ dân phố, chủ trì phối hợp với các tổ dân phố rà soát, tham mưu UBND phường xét chọn đối tượng tham gia dự án đúng quy định tại điểm 2, mục II của Kế hoạch này; phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu UBND phường thông báo niêm yết công khai danh sách đối tượng tham gia dự án theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu UBND phường thông báo rộng rãi Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên các phương tiện truyền thông hoặc trên Trang Thông tin điện tử phường Đức Phổ, niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp biết lập hồ sơ đăng ký tham gia chủ trì liên kết.

- Chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu UBND phường thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án theo quy định và tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động hỗ trợ theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ký hợp đồng với đơn vị chủ trì liên kết để triển khai thực hiện dự án liên kết. 

- Thanh toán, giải ngân vốn, quyết toán vốn hỗ trợ hoạt động dự án liên kết sản xuất cho đơn vị chủ trì liên kết theo tiến độ thực hiện tại Hợp đồng ký kết với đơn vị chủ trì liên kết. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo theo định kỳ, hàng năm cho UBND phường. 

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 
- Tham mưu UBND phường thành lập Hội đồng thẩm định và trình UBND phường ban hành Quyết định phê duyệt dự án liên kết làm cơ sở để triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện dự án theo quy định.

- Phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Phòng Văn hoá - Xã hội phường 
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

4. Các Tổ trưởng tổ dân phố 
- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Thực hiện xét, chọn đúng đối tượng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng thụ hưởng Chương trình. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả và báo cáo định kỳ, năm cho UBND phường (qua Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường). 

5. Đơn vị chủ trì dự án liên kết 

- Thực hiện các nội dung phát triển sản xuất theo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt và Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo quy định.  

- Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng nội dung, mục đích, định mức theo quyết định phê duyệt. 

6. Đối với đối tượng liên kết (hộ gia đình, cá nhân tham gia liên kết)

Tuân thủ các quy định, cam kết trong quá trình thực hiện tham gia liên kết. Chấp hành đúng các yêu cầu theo hướng dẫn của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường, đơn vị chủ trì liên kết; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm hợp đồng, cam kết đã ký. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 trên địa bàn phường. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND phường (qua Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường) để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Thường trực Đảng uỷ phường (bc); 

- Thường trực HĐND phường;

- CT, các PCT UBND phường;

- Phòng KT, HT và ĐT phường;
- Phòng Văn hóa – Xã hội phường;
- Trung tâm CƯDVC phường;

- VPUB: các PCVP, CV;

- Tổ trưởng các tổ dân phố;

- Lưu: VT.
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