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	ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐỨC PHỔ
Số:         /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Phổ, ngày     tháng    năm 2026


KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy
đến năm 2030; xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy
trên địa bàn phường Đức Phổ năm 2026


Thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 28/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026; Ủy ban nhân dân phường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn phường với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2029 xây dựng phường không ma túy; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

- Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của UBND phường; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, xây dựng địa bàn an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường không ma túy theo quy định.

2. Yêu cầu

- Quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND tỉnh về công tác phòng, chống ma túy; bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, sản phẩm, trách nhiệm của từng đơn vị theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả”; lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu.
- Bảo đảm triển khai công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình đúng mục tiêu, đúng nhiệm vụ, đúng đối tượng, đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí.
II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU NĂM 2026
1. Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy; huy động đồng bộ các nguồn lực của Nhà nước, xã hội và Nhân dân để thực hiện các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; nâng cao hiệu quả cai nghiện và quản lý sau cai; phấn đấu xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, không để ma túy trở thành vấn đề phức tạp, kéo dài trên địa bàn phường.
2. Chỉ tiêu cụ thể năm 2026
	TT
	Nội dung chỉ tiêu
	Chỉ tiêu phấn đấu năm 2026

	1
	Tỷ lệ giảm số người sử dụng trái phép chất ma túy (Công an phường chủ trì)
	Ít nhất 5%

	2
	Tỷ lệ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện và triệt xóa (Công an phường chủ trì)
	100%

	3
	Tỷ lệ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt xóa (Công an phường chủ trì)
	100%

	4
	Tỷ lệ số nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức kỹ năng về phòng, chống ma túy cho người học (Phòng Văn hóa – xã hội phường chủ trì, Công an phường phối hợp)
	Tối thiểu 20%

	5
	Tỷ lệ số người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy thuộc diện trợ giúp pháp lý được trợ giúp khi có yêu cầu (Văn phòng HĐND và UBND chủ trì)
	95%

	6
	Tỷ lệ số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người tham gia điều trị nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy được tư vấn, hỗ trợ, can thiệp về y tế và tâm lý
	

	6.1
	Tỷ lệ số người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được tư vấn, hỗ trợ, can thiệp về y tế và tâm lý (Trạm Y tế phường chủ trì)
	90%

	6.2
	Tỷ lệ số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy được tư vấn, hỗ trợ, can thiệp về y tế và tâm lý (Trạm Y tế phường chủ trì)
	50%


III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
- Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, Công an phường là lực lượng nòng cốt, tham mưu UBND phường tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống ma túy.

- Các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố, Trạm Y tế, các cơ sở giáo dục và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và nhiệm vụ xây dựng phường không ma túy; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Chủ động bố trí nhân lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực được phân bổ; huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra.

- Giao Công an phường là cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình; bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được phân công cụ thể, có tiến độ, sản phẩm, chỉ tiêu đánh giá. 

- Lồng ghép việc thực hiện Chương trình với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các chương trình, kế hoạch khác trên địa bàn.

2. Nội dung công tác trọng tâm

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy và nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các nền tảng mạng xã hội, tại khu dân cư, trường học và thông qua các mô hình tự quản về an ninh, trật tự.

- Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy; tăng cường phối hợp giữa Công an phường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, Trạm Y tế, các cơ sở giáo dục, các tổ dân phố và các đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy và xây dựng phường không ma túy.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình địa bàn, người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và các đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời tham mưu UBND phường chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý theo quy định.

- Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất Công an tỉnh và các cơ quan chức năng hướng dẫn, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; thực hiện chế độ thống kê, sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng phường không ma túy và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện.

3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
3.1. Dự án 1: Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia

- Chỉ đạo Công an phường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật; không để hình thành điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đấu tranh triệt xóa điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý nghiêm hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar và giữa Việt Nam, Campuchia.

- Thường xuyên rà soát, quản lý các đối tượng có biểu hiện liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy; lập danh sách quản lý theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo, phối hợp với Công an cấp trên đấu tranh đối với các vụ việc vượt thẩm quyền.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác trao đổi thông tin, xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc về ma túy; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê và phối hợp truy bắt đối tượng truy nã khi có yêu cầu.
Cơ quan chủ trì: Công an phường. 
Cơ quan phối hợp: Ban chỉ huy Quân sự phường, Trạm Y tế phường và các cơ quan, đơn vị liên quan. 
Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2026.
3.2. Dự án 4: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở
- Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tổ công tác triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch xây dựng phường Đức Phổ không ma túy giai đoạn 2026 - 2030.
- Tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn, đối tượng liên quan đến ma túy; xây dựng và thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường không ma túy theo quy định; giảm ít nhất 5% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn so với đầu năm.

- Kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; không để hình thành hoặc tái hình thành điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi trồng trái phép cây có chứa chất ma túy theo quy định.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện; thực hiện đúng quy trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, tiếp nhận đăng ký cai nghiện tự nguyện và quản lý sau cai theo quy định.

- Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác phòng, chống ma túy; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín, tổ trưởng tổ dân phố, chức sắc tôn giáo, gia đình và cộng đồng trong tuyên truyền, phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
Cơ quan chủ trì: Công an phường. 
Cơ quan phối hợp: Trạm Y tế, Phòng Văn hóa - Xã hội phường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
3.3. Dự án 5: Nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
- Rà soát, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện trên địa bàn; phối hợp thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định.

- Tăng cường công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp đủ điều kiện; vận động, tư vấn người nghiện và gia đình tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện theo quy định.

- Phối hợp với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone) và các cơ quan chức năng trong việc quản lý, hỗ trợ người tham gia điều trị; tạo điều kiện để người nghiện được tiếp cận các dịch vụ điều trị, tư vấn và chăm sóc sức khỏe.

- Thực hiện tốt công tác quản lý người sau cai nghiện ma túy; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tư vấn, hỗ trợ về tâm lý, pháp lý, học nghề, giới thiệu việc làm, tiếp cận các chính sách an sinh xã hội và các chính sách hỗ trợ theo quy định nhằm giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ người sau cai nghiện  ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng ngừa tái nghiện; lồng ghép với đào tạo nghề,  giới thiệu việc làm, tín dụng chính sách, an sinh xã hội theo Quyết định số  08/2026/QĐ-TTg ngày 03/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với  người sau cai nghiện ma túy
. 
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện trên địa bàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác lập hồ sơ, quản lý và theo dõi đối tượng.
Cơ quan chủ trì: Công an phường. 
Cơ quan phối hợp: Trạm Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan. 
Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2026.
3.4. Dự án 6: Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy 
- Nâng cao năng lực hệ thống y tế trong xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và triển khai các hoạt động chuyên môn y tế liên quan đến phòng, chống ma túy.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý người nghiện, người điều trị nghiện tại cộng đồng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi, cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Dự án 6 trên địa bàn.

Cơ quan chủ trì: Trạm Y tế phường. 
Cơ quan phối hợp: Công an phường và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2026. 
3.5. Dự án 7: Truyền thông, giáo dục phòng, chống ma túy
a) Tiểu dự án 1 - Truyền thông về phòng, chống ma túy: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; khai thác, sử dụng các tài liệu, cẩm nang, sản phẩm truyền thông do cấp trên ban hành để tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

- Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông về phòng, chống ma túy do cấp trên tổ chức; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến tại địa phương. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong phòng, chống ma túy. 

Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa – Xã hội. 
Cơ quan phối hợp: Công an phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan. 
Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2026. 
b) Tiểu dự án 2 - Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng, chống  ma túy ở cơ sở: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương; tập trung tuyên truyền cho thanh thiếu niên, học sinh, đoàn viên, người lao động và các đối tượng có nguy cơ cao. Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy và tố giác tội phạm. Phối hợp kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
Cơ quan chủ trì: Công an phường; Trạm Y tế chủ trì nội dung kiểm tra hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong ngành Y tế. 
Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan. 
Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2026. 
c) Tiểu dự án 3 - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về  phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên: 

- Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp với từng cấp học; lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt lớp và các hoạt động trải nghiệm. 

- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, Công an phường và các tổ chức chính trị xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh; kịp thời phát hiện, hỗ trợ, quản lý học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến ma túy, không để phát sinh tệ nạn ma túy trong trường học. 

Cơ quan chủ trì: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 
Cơ quan phối hợp: Công an phường, Trạm Y tế; các cơ quan, đơn vị liên quan. 
Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2026.
3.6. Dự án 8: Nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo dục pháp luật trong phòng, chống ma túy
- Tổ chức thực hiện hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý có liên quan đến ma túy, nhất là các vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp, điển hình.

- Tăng cường truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, quyền được trợ giúp pháp lý, chính sách hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện và các nhóm yếu thế có liên quan.

Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND phường.

Cơ quan phối hợp: Công an phường, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, Tòa án nhân dân khu vực 6 và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2026.
3.7. Dự án 9: Quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình
- Tổ chức thực hiện nghiêm công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ phòng, chống ma túy và xây dựng phường không ma túy; thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo theo quy định và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

- Chỉ đạo Công an phường chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình địa bàn, người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện, kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng phường không ma túy; bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống ma túy và xây dựng phường không ma túy.

- Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; kịp thời đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả theo quy định.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy và xây dựng phường không ma túy; đồng thời xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phòng, chống ma tuý do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo khả năng cân đối được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Uỷ ban nhân dân phường theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phải đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định; bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.
V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Công an phường
- Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND phường tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng phường không ma túy.

- Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; tham mưu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và các đối tượng có nguy cơ cao.

- Thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu quản lý đối tượng; lập hồ sơ quản lý, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định; phối hợp quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí phường không ma túy.
- Chủ trì thực hiện Dự án 1, Dự án 4, Dự án 5, Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 7, Dự án 9. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND phường và Công an tỉnh theo quy định.

2. Trạm Y tế phường
- Phối hợp với Công an phường thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định; quản lý, theo dõi, tư vấn, chăm sóc sức khỏe đối với người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện.

- Phối hợp tuyên truyền về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ cai nghiện.
- Duy trì các điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì thực hiện Dự án 6; phối hợp thực hiện các Dự án, Tiểu dự án và  các nhiệm vụ liên quan đến xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tư vấn, hỗ trợ, can thiệp y tế và  tâm lý.
3. Văn phòng HĐND và UBND phường
- Chủ trì thực hiện Dự án 8; phối hợp thực hiện các Dự án, Tiểu dự án; nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc có liên quan đến ma túy.

- Phối hợp với Công an phường trong công tác tham mưu văn bản, ban hành văn bản liên quan đến công tác phòng chống ma tuý.
4. Phòng Văn hóa - Xã hội phường
- Chủ trì, phối hợp với Công an phường và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức tuyên truyền phù hợp.

- Phối hợp thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

- Chủ trì thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 7; phối hợp thực hiện các Dự án, Tiểu dự án.

5. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường
Phát huy hệ thống loa truyền thanh phường, các trang/cổng thông tin, nhóm mạng xã hội của phường để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy.
6. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh; xây dựng môi trường học đường không có ma túy.

- Phối hợp với gia đình và Công an phường quản lý, giáo dục học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật về ma túy.

- Chủ trì thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 7; phối hợp triển khai các nội dung tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi người học và điều kiện thực tế của các cơ sở giáo dục; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng  phòng, chống ma túy cho người học. 

7. Tổ trưởng các Tổ dân phố
- Phối hợp với Công an phường thực hiện công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú; kịp thời phát hiện, thông báo các trường hợp có biểu hiện liên quan đến ma túy.

- Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, xây dựng khu dân cư không có ma túy.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

9. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các bộ phận trực thuộc có trách nhiệm thực hiện, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng, chống ma túy, chung tay xây dựng cộng đồng không ma túy trên địa bàn phường.

- Phối hợp với UBND phường và Công an phường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền vận động Nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  không để phát sinh tệ nạn ma túy trong cơ quan, đơn vị.
VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

1. Công an phường chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và năm báo cáo UBND phường, Công an tỉnh theo quy định; thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Các ban, ngành, đoàn thể, Trạm Y tế, các cơ sở giáo dục, Tổ trưởng các tổ dân phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

3. Nội dung báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, khách quan, phản ánh đúng tình hình thực tế; kịp thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và xây dựng phường không ma túy.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an phường, các ban, ngành, đoàn thể, Trạm Y tế, các cơ sở giáo dục, Tổ trưởng các tổ dân phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; chủ động xây dựng kế hoạch hoặc chương trình công tác cụ thể để tổ chức thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND phường để xem xét hoặc đề nghị cơ quan cấp trên hướng dẫn, giải quyết.

3. Giao Công an phường là cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tham mưu UBND phường sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và kiến nghị xử lý đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
	Nơi nhận:

- Công an tỉnh (để báo cáo);

- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường;

- Công an phường;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND phường;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường;
- Đồn biên phòng Phổ Quang;

- Lưu: VT.

	CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Sang
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